## Impuesto al Turismo 2018
| Línea de Proyecto | Tipo de Recurso | Nombre del Proyecto | Valor Total del Proyecto | Valor cofinanciado del proyecto | Estado del Proyecto a 31 diciembre 2018 | % Ejecución real del proyecto | valor pagos
1 | Fortalecimiento del mercadeo y la promoción turísitca | Fiscal - Impuesto al turismo | Participación en la XXXVII Vitrina Turística Anato 2018 | 700000000 | 700000000 | Finalizado-Liquidado | 100% | 699964834
2 | Mejoramiento de Competitividad Turística | Fiscal - Impuesto al turismo | Certificación, mantenimiento y recertificación de la NTS-TS-001-1 en el área turística establecida en La Candelaria, Bogotá | 47775885 | 47775885 | En ejecución Inicio: 04/07/2018 - Terminación : 04/01/2022 | 20% | 0
3 | Mejoramiento de Competitividad Turística | Fiscal - Impuesto al turismo | Diseño de producto turístico cultural para la zona sur del departamento de La Guajira alrededor del folclor vallenato | 181172500 | 142557500 | En ejecución Inicio : 28/08/2018 - Terminación : 28/03/2019 | 50% | 44780874.6
4 | Mejoramiento de Competitividad Turística | Fiscal - Impuesto al turismo | Realizar los eventos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para el año 2018 | 4004000000 | 4004000000 | En ejecución Inicio :09/02/2018 - Terminción : 09/01/2019 | 82% | 2736062719
5 | Fortalecimiento del mercadeo y la promoción turísitca | Fiscal - Impuesto al turismo | Participación en la XXXVII Vitrina Turística de Anato 2018 del producto turístico de bienestar | 63899438 | 63899438 | Finalizado-liquidado | 100% | 63899260
6 | Fortalecimiento del mercadeo y la promoción turísitca | Fiscal - Impuesto al turismo | Campaña Colombia Limpia 2018 | 1490000000 | 1490000000 | En Ejecución Inicio 01/03/18 Terminación: 01/02/19 | 80% | 606601194
7 | Fortalecimiento del mercadeo y la promoción turísitca | Fiscal - Impuesto al turismo | Adición: Fase II - Consolidación del Centro de Información Turístico de Colombia -Citur- mediante la integración del Sistema de Información Turístico Regional de Meta -Situr Meta- en línea con el Plan Estadístico Sectorial de Turismo-PEST | 620257750 | 620257750 | En ejecución Inicio: 11/04/16 Terminación: 26/02/19 | 61% | 102400000
8 | Fortalecimiento del mercadeo y la promoción turísitca | Fiscal - Impuesto al turismo | Adición: Fase II - Consolidación del Centro de Información Turístico de Colombia -Citur- mediante la integración del Sistema de Información Turístico Regional de Norte de Santander -Situr Norte de Santander- en línea con el Plan Estadístico Sectorial de Turismo-PEST | 541959060 | 541959060 | En Ejecución Inicio: 09/11/16 Terminación: 09/03/19 | 79% | 406469295
9 | Fortalecimiento del mercadeo y la promoción turísitca | Fiscal - Impuesto al turismo | Promoción del destino con el posicionamiento de la marca "La divina Providencia y la histórica Santa Catalina Islas" | 300000000 | 240000000 | Terminado | 100% | 239999966
10 | Fortalecimiento del mercadeo y la promoción turísitca | Fiscal - Impuesto al turismo | Promoción turística del departamento del Guaviare 2018 | 1528135740 | 1528135740 | En Ejecución (Inicio 9/02/18 Terminación: 21/03/19) | 45% | 255164378
11 | Infraestructura | Fiscal - Impuesto al turismo | Adición: Estudios y Diseños para la Construcción de la Marina de Yates y veleros en San Andrés Isla. | 83358193 | 83358193 | Finalizado - No Liquidado | 95% | 0
12 | Mejoramiento de Competitividad Turística | Fiscal - Impuesto al turismo | Diseño de producto turístico y ruta turística Ciénaga de la leche | 175665000 | 139860000 | En ejecución Inicio : 09/08/2018 - Terminación : 09/02/2019 | 35% | 0
13 | Mejoramiento de Competitividad Turística | Fiscal - Impuesto al turismo | Manual de Buenas Prácticas de Servicio de Turismo Accesible para prestadores de servicios turísticos, de acuerdo con los diferentes tipos de discapacidad | 118868458 | 118868458 | Finalizado - No liquidado | 100% | 34162794
14 | Fortalecimiento del mercadeo y la promoción turísitca | Fiscal - Impuesto al turismo | Adición: Promoción internacional de Colombia con aerolíneas | 896000000 | 896000000 | En Ejecución Inicio: 01/10/16 Terminación: 01/01/19 | 95% | 448000000
15 | Fortalecimiento del mercadeo y la promoción turísitca | Fiscal - Impuesto al turismo | Adición: Consolidación del Centro de Información Turístico de Colombia –Citur- mediante la integración del Sistema de Información Turístico Regional del Paisaje Cultural Cafetero -Situr PCC- en línea con el Plan Estadístico Sectorial de Turismo –PEST- | 830642015 | 830642015 | En Ejecución Inicio: 03/11/15 Terminación: 28/03/19 | 86% | 553760000
16 | Fortalecimiento del mercadeo y la promoción turísitca | Fiscal - Impuesto al turismo | Promoción de Bogotá como destino cultural 16° Festival Internacional Teatro Bogotá | 2397140547 | 1197140547 | Terminado | 100% | 847209200
17 | Mejoramiento de Competitividad Turística | Fiscal - Impuesto al turismo | Jornadas de capacitación en discapacidad, accesibilidad, inclusión laboral, turismo accesible y talleres vivenciales para prestadores de servicios turísticos | 217984814 | 217984814 | Finalizado - No liquidado | 100% | 0
18 | Mejoramiento de Competitividad Turística | Fiscal - Impuesto al turismo | Diplomado en Turismo Incluyente y Accesible | 41872210 | 41872210 | Contratado Pendiente firma de acta de inicio | 0% | 0
19 | Mejoramiento de Competitividad Turística | Fiscal - Impuesto al turismo | Adición: Apoyo a las unidades sectoriales de normalización | 100392960 | 100392960 | En ejecución Inicio : 01/11/2016 Terminción : 02/04/2019 | 89.29% | 79377878
20 | Mejoramiento de Competitividad Turística | Fiscal - Impuesto al turismo | Adición: Enlace al proyecto FNTP-179-2015 en los destinos de turismo, paz y convivencia | 230452374 | 230452374 | En ejecución Inicio :06/04/2017 Terminación :15/04/2019 | 87.50% | 80636000
21 | Infraestructura | Fiscal - Impuesto al turismo | Adición: Centro de Convenciones Bucaramanga. | 5250000000 | 3450000000 | En ejecución Inicio: 02/06/2016 Terminación : 02/05/2019 | 91% | 340580288
22 | Fortalecimiento del mercadeo y la promoción turísitca | Fiscal - Impuesto al turismo | Ferias y eventos internacionales II semestre 2018 | 4949966756 | 4949966756 | En Ejecución Inicio: 11/01/18 Terminación: 11/01/19 | 40% | 2474983378
23 | Banco de Proyectos | Fiscal - Impuesto al turismo | Consolidación del Centro de Información Turística de Colombia - Citur mediante la creación e integración del Sistema de Información Turística Regional del Departamento del Vaupés - Situr Vaupés | 693848540 | 693848540 | Precontractual | 0% | 0
24 | Banco de Proyectos | Fiscal - Impuesto al turismo | Consolidación del Centro de Información Turística de Colombia - Citur mediante la creación e integración del Sistema de Información Turística Regional Putumayo - Situr Putumayo | 687453000 | 687453000 | Contratado | 0% | 0
25 | Banco de Proyectos | Fiscal - Impuesto al turismo | Consolidación del Centro de Información Turística de Colombia - Citur mediante la integración del Sistema de Información Turística Regional del Departamento de Guainía - Situr Guainía | 693264000 | 693264000 | Precontractual | 0% | 0
26 | Banco de Proyectos | Fiscal - Impuesto al turismo | Consolidación del Centro de Información Turística de Colombia- Citur mediante la creación e integración del Sistema de Información Turístico Regional Chocó - Situr Chocó | 1084851600 | 1084851600 | En contratación | 0% | 0
27 | Banco de Proyectos | Fiscal - Impuesto al turismo | Consolidación del Centro de Información Turística de Colombia -Citur- mediante la integración del Sistema de Información Turístico Regional del departamento del Amazonas - Situr Amazonas | 646714000 | 646714000 | Precontractual | 0% | 0
28 | Banco de Proyectos | Fiscal - Impuesto al turismo | Consolidación del Centro de Información Turística de Colombia - Citur mediante la creación e integración del Sistema de Información Turística Regional del Departamento del Vichada - Situr Vichada | 744506500 | 744506500 | Precontractual | 0% | 0
29 | Mejoramiento de Competitividad Turística | Fiscal - Impuesto al turismo | Estructuración de planes de negocio en destinos de posconflicto | 258330000 | 258330000 | En ejecución Inicio : 06/09/2018 - Terminción : 06/02/2019 | 15% | 23919000
30 | Mejoramiento de Competitividad Turística | Fiscal - Impuesto al turismo | Jornadas de intercambio, cooperación horizontal y sensibilización del programa Turismo y Paz | 153180065 | 153180065 | Finalizado - No liquidado | 100% | 98104627
31 | Infraestructura | Fiscal - Impuesto al turismo | Adición: Primera fase de la Restauración de la Estación San Francisco para crear el Centro Interpretativo de la Ruta del Café en Chinchiná | 720439634 | 320439634 | En contratación El proceso se encuentra suspendido | 0% | 0
32 | Fortalecimiento del mercadeo y la promoción turísitca | Fiscal - Impuesto al turismo | Promoción turística nacional del municipio de Leticia 2018 | 1214384648 | 1214384648 | En Ejecución Inicio: 03/08/18 Terminación: 02/02/19 | 40% | 150387667
33 | Mejoramiento de Competitividad Turística | Fiscal - Impuesto al turismo | Programa de inmersión con formadores nativos para hasta 100 profesores de inglés, pertenecientes a Colegios Amigos del Turismo | 650328129 | 650328129 | Contratado Pendiente firma de acta de inicio | 0% | 0
34 | Mejoramiento de Competitividad Turística | Fiscal - Impuesto al turismo | I curso de inglés dirigido a guías de turismo en el Corredor Turístico del PCC | 150200807 | 150200807 | En contratación | 0% | 0
35 | Mejoramiento de Competitividad Turística | Fiscal - Impuesto al turismo | Fase 2: certificación de la NTS-TS-001-1 y su mantenimiento en cinco destinos pertenecientes a los doce Corredores Turísticos | 258380495 | 258380495 | En ejecución Inicio : 31/10/2018 Terminción : 31/05/2021 | 5% | 0
36 | Banco de Proyectos | Fiscal - Impuesto al turismo | Pueblear por Caldas | 176987600 | 88351600 | Terminado | 100% | 86392670
37 | Banco de Proyectos | Fiscal - Impuesto al turismo | Promoción nacional de San Jose de Cúcuta en el marco de la Feria de Cúcuta 2018 | 225927224 | 112963595 | Terminado | 100% | 95918696
38 | Mejoramiento de Competitividad Turística | Fiscal - Impuesto al turismo | Misión académica a México - fusión de conocimientos tradicionales: el futuro del ecoturismo comunitario en la Bahía de Cispatá (San Antero, Córdoba) | 36427466 | 36427466 | Finalizado - Liquidado | 100% | 34838999
39 | Infraestructura | Fiscal - Impuesto al turismo | Senderos ancestrales ecoturísticos de la zona el Vallano en Envigado, Antioquia | 976552500 | 781242000 | Pre-contractual | 0% | 0
40 | Mejoramiento de Competitividad Turística | Fiscal - Impuesto al turismo | Elaborar un folleto informativo sobre el registro de parques de diversiones y/o atracciones y dispositivos de entretenimiento familiar | 7826133 | 7826133 | En ejecución Inicio : 09/10/2018 Terminación : 09/02/2019 | 31% | 7826133
41 | Banco de Proyectos | Fiscal - Impuesto al turismo | Promoción de la ciudad de Villavicencio como uno de los principales destinos del Corredor Turístico Llanos | 339256129 | 158100936 | En Ejecución Inicio: 04/08/18 Terminación: 28/02/19 | 80% | 70452288
42 | Mejoramiento de Competitividad Turística | Fiscal - Impuesto al turismo | Fase 1: implementación de la NTS-TS-001-1 en un área turística delimitada dentro del municipio de Chinchiná, Caldas | 211072000 | 168857600 | Contratado Pendiente firma de acta de inicio | 0% | 0
43 | Infraestructura | Fiscal - Impuesto al turismo | Centro de Danza y Coreografía del Valle del Cauca la Licorera en la Ciudad de Cali, Valle | 2500000000 | 1157853237 | Pre-contractual | 0% | 0
44 | Infraestructura | Fiscal - Impuesto al turismo | Adición: Construcción del muelle turístico en Jhonny Cay | 646180691 | 646180691 | Pre-contractual | 0% | 28000000
45 | Infraestructura | Fiscal - Impuesto al turismo | Adición: Señalización turística peatonal y su conexión vehicular en el distrito turístico y cultural de Cartagena de Indias. | 9103500 | 9103500 | Finalizado - No Liquidado | 100% | 792350
46 | Infraestructura | Fiscal - Impuesto al turismo | Adición: Construcción del muelle turístico de los lancheros | 1136651841 | 664123104 | Pre-contractual | 0% | 0
47 | Infraestructura | Fiscal - Impuesto al turismo | Adición: construcción del sendero ecoturístico en el corregimiento de San Cipriano en el departamento de Valle del Cauca | 52617948 | 52617948 | En ejecución Inicio : 14/03/2017 Terminación: Recibo parcial 20 /12/2018 | 90% | 44358611
48 | Fortalecimiento del mercadeo y la promoción turísitca | Fiscal - Impuesto al turismo | Bogotá, capital mundial para la realización de eventos internacionales | 694242015 | 528742015 | Terminado | 100% | 158295398
49 | Mejoramiento de Competitividad Turística | Fiscal - Impuesto al turismo | Implementación de la norma técnica NTS-TS-001-1 "Destino Turístico - Área Turística, Requisitos de Sostenibilidad" en un área turística delimitada del municipio de Guatapé | 184633334 | 147706667 | En contratación | 0% | 0
50 | Mejoramiento de Competitividad Turística | Fiscal - Impuesto al turismo | Elaboración del Plan de Desarrollo Turístico del municipio de Neiva 2019 - 2029 | 142500000 | 111000000 | En contratación | 0% | 0
51 | Mejoramiento de Competitividad Turística | Fiscal - Impuesto al turismo | Diseño de producto turístico y acciones de implementación para el municipio de Popayán | 204018383 | 162046912 | El proyecto fue cancelado, debido a que la entidad proponente presentó un CDP que ya había sido ejecutado. Se le solicitó un nuevo CDP que sustentara la contrapartida del proyecto. Sin embargo, la Alcaldía de Popayán no presentó dicho documento debido a que no contaba con el recurso, por lo cual se canceló el proyecto. | 0% | 0
52 | Infraestructura | Fiscal - Impuesto al turismo | Estudios y diseños del sistema de señalización turística peatonal del centro histórico de Popayán | 172082736 | 132906000 | Pre-contractual | 0% | 0
53 | Infraestructura | Fiscal - Impuesto al turismo | Adición Construcción del muelle turístico de Capurganá | 850000000 | 147526628 | En ejecución - Inicio: 03/10/216 Terminación: 11/01/2019 | 90% | 147526628
54 | Mejoramiento de Competitividad Turística | Fiscal - Impuesto al turismo | Apoyo al VIII Congreso Latinoamericano de Ciudades Turísticas | 311103898 | 154724333 | Finalizado - No liquidado | 100 | 110671356
55 | Mejoramiento de Competitividad Turística | Fiscal - Impuesto al turismo | III Congreso Nacional de Termalismo y Aguas Minerales | 167111387 | 131847959 | Finalizado - Liquidado | 100% | 15195427
56 | Mejoramiento de Competitividad Turística | Fiscal - Impuesto al turismo | I Congreso Nacional de Turismo de Aventura 2018 | 152505716 | 111420233 | Finalizado - No liquidado | 100% | 8011482
57 | Mejoramiento de Competitividad Turística | Fiscal - Impuesto al turismo | Encuentro para la Conservación y Observación de las Aves en el departamento de Nariño | 98235530 | 45433964 | En contratación | 0% | 0
58 | Mejoramiento de Competitividad Turística | Fiscal - Impuesto al turismo | Fase I: implementación de la norma técnica sectorial NTS-TS-001-1 "Destino Turístico - Área Turística. Requisitos de Sostenibilidad", en el corregimiento de Pance, de la ciudad de Santiago de Cali - Valle del Cauca | 216560000 | 108280000 | En contratación | 0% | 0
59 | Banco de Proyectos | Impuesto al turismo | Promoción turística nacional del departamento del Meta 2018 | 645393801 | 309254271 | Aprobado | 0% | 0
60 | Banco de Proyectos | Impuesto al turismo | Promoción de los atractivos y productos turísticos del municipio de Santa Cruz de Lorica, departamento de Córdoba | 150227260 | 120000000 | Aprobado | 0% | 0
61 | Banco de Proyectos | Impuesto al turismo | Promoción de Risaralda como destino turístico de clase mundial competitivo y sostenible | 1207114000 | 600000000 | Precontractual | 0% | 0
62 | Banco de Proyectos | Impuesto al turismo | Promoción de los atractivos y productos turísticos del municipio de El Socorro, departamento de Santander | 249884625 | 199884625 | Aprobado | 0% | 0
63 | Banco de Proyectos | Impuesto al turismo | Promoción del destino Manizales y Ferias 63 | 302000000 | 151000000 | En contratación | 0% | 0
64 | Banco de Proyectos | Impuesto al turismo | Promoción nacional de Tumaco como destino turístico bajo el eslogan de "Tumaco tres tesoros por descubrir" | 121207048 | 121207048 | Aprobado | 0% | 0
65 | Mejoramiento de Competitividad Turística | Fiscal - Impuesto al turismo | I Seminario Taller en diseño de paquetes turísticos para agencias de viajes operadoras, del departamento de Quindío | 41442596 | 17292300 | En Contratación | 0% | 0
66 | Mejoramiento de Competitividad Turística | Fiscal - Impuesto al turismo | Fase 1: implementación de la NTS-TS-001-1 en un área turística delimitada dentro del Centro Administrativo e Internacional de Medellín | 231417000 | 115708500 | Pendiente de inicio | 0% | 0
67 | Mejoramiento de Competitividad Turística | Fiscal - Impuesto al turismo | Actualización del inventario de atractivos turísticos del departamento de 44 municipios de Cundinamarca | 246114043 | 121775529 | En contratación | 0% | 0
68 | Infraestructura | Fiscal - Impuesto al turismo | Señalización turística peatonal para el municipio de PAIPA, Boyacá | 87200341.63 | 19813572 | Pre-contractual | 0% | 0
69 | Infraestructura | Fiscal - Impuesto al turismo | Construcción sendero ecoturístico cerro Mavicure | 1017930717 | 309767640 | Pre-contractual | 0% | 0