## Slide 1
Proyectos aprobados 2018
FNTP-241-2017 Plan de capacitación 2018 - 2020 (Fase I): inversión Bolívar: $46.734.165 (total proyecto $1.291.523.621; Fontur $1.028.151.621 y contrapartida $263.372.000). Proponente: Cotelco. Se realizarán 7 cursos, beneficiando a 105 prestadores de servicios turísticos en Cartagena. Se realizaron capacitaciones en Cartagena del 8 al 10 y del 21 al 23 de agosto de 2018. Se estima realizar más capacitaciones en Cartagena del 6 al 29 de septiembre de 2018. Estado: en ejecución (16%).
FNTP-256-2017 Jornadas de capacitación en discapacidad, accesibilidad, inclusión laboral, turismo accesible y talleres vivenciales para prestadores de servicios turísticos: inversión Bolívar: $15.570.344 (Fontur $217.984.814). Proponente: MinCIT. Se beneficiarán hasta 30 prestadores de servicios turísticos en Bolívar donde se realizaran 14 jornadas. Estado: contratado (0%).
FNTP-002-2018 Foros regionales Aditt 2018: inversión Bolívar: $16.232.656 (total proyecto $ 102.863.280; Fontur $81.163.280 y contrapartida $21.700.000). Proponente: Aditt. Se capacitó y sensibilizó a 250 empresarios. Fechas de realización: Villavicencio 1 junio de 2018, Medellín 22 de junio de 2018, Cartagena 13 de julio de 2018 y Manizales 24 de agosto de 2018. Estado: Terminado (100%).
FNTP-267-2017 Diseño del producto turístico para los destinos de Turismo y Paz: inversión Bolívar: $233.819.429 (Fontur: $1.636.736.000). Proponente: MinCIT. Impactará los siguientes destinos en Bolívar: San Basilio de Palenque, San Juan de Nepomuceno, Carmen de Bolívar, San Jacinto y María La Baja. Se estima iniciar ejecución a finales de septiembre de 2018. Estado: contratado (0%).
INVERSIÓN FONTUR
2018 (ENE-AGO)
Competitividad turística
Caribe e Insular 8%
Valor: $7.310
Pacífica 8%
Valor: $7.137
Andina 16%
Valor: $15,.22
Orinoquia 3%
Valor: $2.908
Amazonia 6%
Valor: $5.852
*Nacional 59%
Valor: $54.410
Total
Valor: $92.738
CARIBE E INSULAR
ANDINA
PACÍFICA
ORINOQUIA
AMAZONIA
*Nacional: proyectos de impacto país.
* Cifras en millones COP.
Bolívar
$2,722 (3%)
11sep18
BOLÍVAR
Chart: 
| Competitividad | Infraestructura | Promoción
 | 342.9926 | 9.1035 | 2369.8815

## Slide 2
Proyectos aprobados 2018
FNTP-013-2018 Jornadas de intercambio, cooperación horizontal y sensibilización del programa de Turismo y Paz: inversión Bolívar: $30.636.013 (Fontur: $153.180.065). Proponente: MinCIT. Impactará los siguientes destinos pilotos de Turismo y Paz: Sierra de Santa Marta - Camino Teyuna, Putumayo - Valle de Sibundoy y Mocoa, Meta - Macarena, Darién - Chocó, Urabá - Antioquia, Vichada, Montes de Maria, San Basilio de Palenque. Del 21 al 23 de agosto de 2018 se ejecutó la segunda jornada en San Jacinto, Bolívar. Estado: en ejecución (5%).
Proyectos a destacar vigencias anteriores
Curso lengua de señas colombiana L.S.C. para guías de turismo nivel inicial (nivel inicial I, II, III, IV): inversión Bolívar $135.171.652 (Fontur $405.514.958). Proponente: MinCIT. Se capacitaron 65 guías de turismo culminaron satisfactoriamente todo su proceso de capacitación, los 4 cursos del nivel inicial de LSC en los departamentos de Bolívar, Cundinamarca y Magdalena. Fecha de realización: los cursos se desarrollaron entre julio y octubre de 2017, con una intensidad horaria de 40 horas por curso. Estado: finalizado (100%).
Apoyo a los guías de turismo en la implementación de la NTS-GT-010: inversión Bolívar: $121.859.700 (Fontur: $243.719.400). Proponente: MinCIT. En agosto de 2018 se realizaron actividades correspondientes al proceso de implementación de la norma de manera grupal. En septiembre de 2018 se realizarán las actividades correspondientes a la pre-auditoría para evaluar el grado de cumplimiento de la NTS-GT 010 beneficiando hasta 100 guías de Santa Marta y Cartagena. Estado: en ejecución (20%).
Determinación de un modelo de gestión estratégica de turismo, paz y convivencia para nuevos destinos y/o regiones: inversión Bolívar: $138.849.000 (Fontur: 694.246.000). Proponente: MinCIT. En agosto de 2018 se realizaron los procesos de socialización de los resultados del proceso. El proyecto beneficiará a 4 destinos con un modelo de gestión estratégica en los departamentos de: Cauca, Caquetá, Bolívar (Montes de María) y Vichada. Estado: en ejecución (85%).
Programa de formadores extranjeros para la enseñanza del inglés. Fase 2: inversión Bolívar: $128.707.771 (Fontur:$1.673.201.025). Proponente: MinCIT. Se llevó a cabo el proceso de formación en el idioma inglés en las 26 ciudades definidas en el proyecto (Cartagena, Santa Cruz de Mompox, Medellín, Villa de Leyva, Florencia, Yopal, Popayán, Valledupar, Nuquí, Montería, Santa Cruz de Lorica, Zipaquirá, Bogotá, Neiva, Villavicencio, Pasto, Ipiales, Cúcuta, Mocoa, Salento, Riohacha, Pereira, San Gil, Ibagué, Guadalajara de Buga, Cali). Fecha de realización: Los cursos correspondientes a la segunda fase de formación se desarrollaron entre julio de 2017 y marzo de 2018. Estado: terminado (100%).
Fortalecer la competitividad del país a través del ordenamiento turístico de tres (03) playas; Palomino (municipio de Dibulla) y Mayapo (municipio de Manaure) en el departamento de La Guajira y Galerazamba (municipio de Santa Catalina) en el departamento: inversión Bolívar: $168.201.309.128 Fontur: ($336.371.332). Proponente: MinCIT. En julio y agosto de 2018, se realizó la reunión de presentación de avances y seguimiento con la supervisión, proponente y contratista. Se concertó nuevas fechas de entregas de actividades, según progresos y demoras propias de la ejecución del proyecto. La socialización del producto final se encontraba programada para el 05 de julio de 2018, sin embargo, el proponente solicitó prorrogar la actividad, toda vez que, se cruzaba con diferente eventos institucionales, por lo tanto, se adelantará a finales de septiembre de 2018. Estado: en ejecución (90%).
Proyectos en formulación y evaluación
Productos turísticos de naturaleza, cultura y náutico del Corredor Caribe: inversión Bolívar $1.011.471.993 (Fontur $1.011.471.993). Proponente: MinCIT. Departamentos de impacto: Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira y Magdalena. Se presentó a Comité Interno el 05 de septiembre de 2018 y se solicitó reformular. En reunión de mesa técnica del 10 de septiembre de 2018, MinCIT indicó que retirará el proyecto. Estado: en pre-viabilidad.
Competitividad turística
11sep18

## Slide 3
Proyectos aprobados 2018
FNTP-262-2017 Barú isla de aves: inversión Bolívar: $320.696.777 (total proyecto $400.920.777; contrapartida $80.224.000). Proponente: Fundación Aviario Nacional de Colombia. Corresponde a plan de medios en paraderos, revistas, aeropuertos, terminales, pantallas, mupis, aviones, producción, digital. Estado: en ejecución (10%).
FNTP-010-2018 Cartagena destino de cine 2018: inversión Bolívar: $435.000.000 (total proyecto $543.950.556; contrapartida $108.950.556). Proponente: Gematours SA. Corresponde a Plan de medios digital, sedes del evento, servicios de traducción simultánea y viaje de familiarización de periodistas. Fecha realización del evento: 28feb al 05mar2018. Estado: terminado (100%).
FNTP-250-2017 Promoción internacional multidestino de Bogotá, Cartagena de Indias, Archipiélago Islas del Rosario y San Bernardo, Santa Marta, Eje Cafetero (Pereira, Manizales y Honda) alrededor de la experiencia de hoteles boutique históricos: inversión Bolívar: $343.470.000. (total proyecto $572.460.000; Fontur $457.960.000; contrapartida $114.500.000) Proponente: Red de Turismo Evoca Historic Boutique Hoteles. Corresponde a producción de video promocional, folleto, fotografías y 3 agendas comerciales en México, Estados Unidos y Brasil. Estado: pre-contractual (0%).
FNTP-249-2017 Participación de la Red Turística de Pueblos Patrimonio en la Vitrina Anato 2018: inversión Bolívar: $8.823.530 (Fontur $150.000.020) Proponente: MinCIT. Corresponde a diseño, montaje y desmontaje de 1 stand en área total de 50,46 metros cuadrados. Fecha de realización del evento: del 21 al 23feb2018. Estado: terminado (100%).
FNTP-188-2015 Consolidación del Centro de Información Turístico de Colombia -Citur- mediante la integración del Sistema de Información Turístico Regional de Bolívar -Situr Bolívar- en línea con el Plan Estadístico Sectorial de Turismo-PEST: inversión Bolívar 2018: $613.464.833 (total proyecto $1.535.706.733) Proponente: MinCIT. Corresponde a 6 mediciones de: turismo receptor; interno y emisor; oferta; empleo; formalidad y turismo sostenible; desarrollo de web www.siturbolivar.com. Estado: en ejecución (66%).
FNTP-073-2018 Fortalecimiento de la promoción de Cartagena, en el marco del evento “+ Cartagena”: inversión Bolívar: $321.800.000. Corresponde a plan de medios; producción, montaje y arrendamiento de espacios; workshops y Press-trip en el marco del “+ Cartagena”. Fecha realización del evento: del 03 al 05oct2018. Estado: en proceso de contratación (0%).
FNTP-074-2018 Divulgación y promoción turística del VII Festival de Jazz de Santa Cruz Mompox, Bolívar: inversión Bolívar: $326.626.353. Corresponde a Plan de medios en TV cable, prensa, revistas, pantallas, cine, digital hasta el 17sep2018 y press-trip realizado del 07 al 09sep2018. Fecha realización del Festival de Jazz de Mompox: 06 al 08sep2018. Estado: en ejecución (90%).
Proyectos a destacar vigencias anteriores
FNTP-151-2017 Promoción de los atractivos y productos turísticos del municipio de Santa Cruz de Mompox, departamento de Bolívar: inversión Bolívar: $1.654.800.043. Proponente: Secretaria de Turismo – Alcaldía de Santa Cruz de Mompox. Corresponde a producción de piezas audiovisuales plan de medios en radio, TV, digital: Youtube toma masterhead, google y redes sociales; press-trip Festi Jazz. Fecha realización del evento 21 al 23sep2017; 3 fam-trips y 1 misión comercial. Estado: en ejecución (85%).
Proyectos en formulación y evaluación
FNTP-188-2018 Fomento de las estrategias de promoción turística y cultural de los municipios del Corredor Caribe en el departamento de Bolívar, por medio de la participación en la versión XXXIX de la Feria Internacional de Turismo 2019: inversión Bolívar: $78.430.314 (total proyecto $156.860.628; contrapartida $78.430.314) Proponente: Icultur. Corresponde a traslado aéreo y material promocional y postproducción de 1 video promocional para Fitur 2019. Estado: en formulación.
FNTP-129-2018 Participación en la XXXVIII Vitrina Turística de Anato 2019 para los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca (Bogotá), Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander; Quindío; Risaralda; San Andrés; Santander; Sucre; Tolima y Valle del Cauca: inversión Bolívar $137.000.000 (total proyecto $3.194.885.106; contrapartida $137.000.000). Proponente: MinCIT. Corresponde a arrendamiento de área de 207 metros cuadrados para un stand. Fecha realización del evento del 27feb al 01mar2019. Estado: viable.
Promoción y mercadeo turístico
11sep18

## Slide 4
Proyectos en formulación y evaluación
San Jacinto
FNTP-157-2018 Estudios Técnicos y Elaboración de Diseños de un Parador Turístico en el Municipio de San Jacinto $48.972.472 (Fontur $39.344.472; Municipio $9.628.000). En formulación
Infraestructura Turística
11sep18
FNTP-130-2015 Señalización turística peatonal y su conexión vehicular en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias valor 2018 $9.103.500
Mahates
DVT-1227-2011 Construcción parador turístico en el corregimiento de Palenque de San Basilio $330.000.000 (Fontur vigencia 2011). Terminación: 6 de abril de 2013. Liquidado (100%)
Santa Cruz de Mompox
DVT-1128ª-2012 Restauración del Hostal Doña Manuela $9.937.009.325 (Fontur $6.550.200.000 vigencia 2012; $150.000.000 vigencia 2013; $3.236.809.325 vigencia 2014). Terminación: 19 de junio de 2015. Liquidado (100%)
FPTP-050-2012 Señalización Red Pueblos Patrimonio (Fase I) $360.000.000 (Fontur $320.000.000 vigencia 2012; $40.000.000 vigencia 2013) (corresponde a la señalización de 9 pueblos de la Red de Pueblos Patrimonio; estimado Santa Cruz de Mompox $40.000.000). Terminación: 24 de septiembre de 2015. Liquidado (100%)
DVT-1019-2011 Diseños Hostal Doña Manuela $216.000.000 (Fontur vigencia 2011). Terminación: 1 de mayo de 2013. Liquidado (100%)
San Juan Nepomuceno
FNTP-184-2017 Construcción de Obras Complementarias a los Senderos Ecológicos en el Santuario de Flora y Fauna Los Colorados en el Municipio de San Juan Nepomuceno, Departamento de Bolívar $489.062.735 (Fontur $391.250.188 vigencia 2017; Gobernación de Bolívar $97.812.547). Pre-contractual
Cartagena
FNTP-130-2015 Señalización turística peatonal de Cartagena $984.103.500 (Fontur: $975.000.000 vigencia 2015; $9.103.500 vigencia 2018). Terminación: 31 de octubre de 2018. En ejecución (90%)
FNTP-019-2015 Construcción de baños en el Castillo de San Felipe, Cartagena $1.726.186.279 (Fontur $1.126.186.279 vigencia 2015; $600.000.000 vigencia 2017). Terminación: 6 de abril de 2018. Terminado (100%)
FNTP-149-2016 Estudios y Diseños Embarcadero en Playa Blanca, Isla Barú en Cartagena de Indias $395.230.000 (Fontur vigencia 2016). Terminación: terminado, pendiente concesión Dimar. Terminado (90%)
FNTP-129-2015 Ordenamiento de playas y área de boyaje para protección de bañistas (Fase I – playa Bocagrande) $26.476.480.216; Valor Fase I: $6.490.678.065 (Fontur vigencia 2015) Terminación: 17 de marzo de 2017. Terminado (100%)
DVT-437-2013 Estudios y diseños de la señalización turística peatonal en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias $752.000.000 (Fontur vigencia 2013). Terminación: 23 de junio de 2015. Liquidado (100%)

## Slide 5
Nacional: $75.589.650.619
Santa Cruz de Mompox $13.603.839.451
Nacional: 113 PIT
08 PIT
Cartagena (5)
San Juan Nepomuceno (1)
Santa Cruz de Mompox (1)
Turbaco (1)
Nota: 6 en funcionamiento
Nacional
252.461 jóvenes
955 aliados
Bolívar
4.890 jóvenes (2%)
37 aliados (4%)
Bienes
Programas Fontur
Recaudo Contribución Parafiscal
Recaudo Contribución Parafiscal
Total Recaudo CP $55.453.965.271
Chart: 
| Bolívar | Otros jóvenes
Jóvenes | 4890 | 247571
Chart: 
| Santa Cruz de Mompox | Otros pueblos
 | 13603839451 | 61985811168
Chart: 
| Bolívar | Otros PIT
 | 8 | 105
Departamento / Municipio | 2017 enero- julio | 2018 enero- julio | Variación %
Bolívar | $ 2.341.398.842 | $ 3.372.059.228 | 44%
Cartagena | $ 2.334.017.842 | $ 3.355.619.228 | 44%
Chart: 
| 43101 | 43132 | 43160 | 43191 | 43221 | 43252 | 43282
 | 876971227.5 | 65229000 | 103759000 | 1006889000 | 62718000 | 424960000 | 831533000
Chart: 
| Recaudo CP Bolívar | Recaudo CP otros departamentos
 | 3372059227.5 | 52081906043.5
Hostal Doña Manuela (Santa Cruz de Mompox)
Concesión 19sep2016 (20años, International Hotel Alliance S.A.S.)
Estado: en operación 14jul2017. Entrega material del bien: 04oct2016
Concesionario: cercamiento de piscina. En proceso inventario de activos fijos. Impuesto Predial 2018 ($10.033.000).
Lote Parador Turístico San Jacinto (San Jacinto)
Procedencia: Corporación Nacional de Turismo (CNT) – MinCIT
Estado: Avalúo comercial actualizado y aprobado por MinCIT por valor de $162.150.000 (29mar2017).
En espera de la autorización para iniciar el proceso de venta del inmueble. A la fecha se encuentra cancelado el Impuesto Predial de 2018. Se tiene constituida y aprobada la Póliza Todo Riesgo. Se contrató un levantamiento topográfico y planímetro al Lote.
Bienes
11sep18