## Rangos
Festivos 2017 | Festivos 2017 | Festivos 2018 | Festivos 2018
1 enero: Año Nuevo | 2017-01-01 | 1 enero: Año Nuevo | 2018-01-01
9 enero: Día de los Reyes Magos | 2017-01-09 | 8 enero: Día de los Reyes Magos | 2018-01-08
20 marzo: Día de San José | 2017-03-20 | 19 marzo: Día de San José | 2018-03-19
9 abril: Domingo de Ramos | 2017-04-09 | 29 marzo: Jueves santo | 2018-03-29
13 abril: Jueves Santo | 2017-04-13 | 30 marzo: viernes Santo | 2018-03-30
14 abril: Viernes Santo | 2017-04-14 | 1 mayo: Día del Trabajo | 2018-05-01
16 abril: Domingo de Resurrección | 2017-04-16 | 14 mayo: Día de la Ascensión | 2018-05-14
1 mayo: Día del Trabajo | 2017-05-01 | 4 junio: Corpus Christi | 2018-06-04
29 mayo: Día de la Ascensión | 2017-05-29 | 11 junio: Sagrado Corazón | 2018-06-11
19 junio: Corpus Christi | 2017-06-19 | 2 julio: San Pedro y San Pablo | 2018-07-02
26 junio: Sagrado Corazón | 2017-06-20 | 20 julio: Día de la Independencia | 2018-07-20
3 julio: San Pedro y San Pablo | 2017-07-03 | 7 agosto: Batalla de Boyacá | 2018-08-07
20 julio: Día de la Independencia | 2017-07-20 | 20 agosto: La asunción de la Virgen | 2018-08-20
7 agosto: Batalla de Boyacá | 2017-08-07 | 15 octubre: Día de la Raza | 2018-10-15
21 agosto: La asunción de la Virgen | 2017-08-21 | 5 noviembre: Todos los Santos | 2018-11-05
16 octubre: Día de la Raza | 2017-10-16 | 12 noviembre: Independencia de Cartagena | 2018-11-12
6 noviembre: Todos los Santos | 2017-11-06 | 8 diciembre: Día de la Inmaculada Concepción | 2018-12-08
13 noviembre: Independencia de Cartagena | 2017-11-13 | 25 diciembre: Día de Navidad | 2018-12-25
8 diciembre: Día de la Inmaculada Concepción | 2017-12-08
25 diciembre: Día de Navidad | 2017-12-25
1 enero: Año Nuevo | 2018-01-01
8 enero: Día de los Reyes Magos | 2018-01-08
19 marzo: Día de San José | 2018-03-19
29 marzo: Jueves santo | 2018-03-29
30 marzo: viernes Santo | 2018-03-30
1 mayo: Día del Trabajo | 2018-05-01
14 mayo: Día de la Ascensión | 2018-05-14
4 junio: Corpus Christi | 2018-06-04
11 junio: Sagrado Corazón | 2018-06-11
2 julio: San Pedro y San Pablo | 2018-07-02
20 julio: Día de la Independencia | 2018-07-20
7 agosto: Batalla de Boyacá | 2018-08-07
20 agosto: La asunción de la Virgen | 2018-08-20
15 octubre: Día de la Raza | 2018-10-15
5 noviembre: Todos los Santos | 2018-11-05
12 noviembre: Independencia de Cartagena | 2018-11-12
8 diciembre: Día de la Inmaculada Concepción | 2018-12-08
25 diciembre: Día de Navidad | 2018-12-25

## Ficha tecnica de indicador
FICHA TECNICA DE INDICADOR DEL PORCENTAJE DE PROYECTOS CON RADICACION DE SOLICITUD DE CONTRATACION EN JURIDICA
Proceso: Gestión de Proyectos |  | Objetivo del Proceso: Formular, evaluar y presentar proyectos para la asignación de recursos que mejoran la competitividad, la promoción y la infraestructura del sector turístico, realizando control y seguimiento adecuado a la ejecución de los mismos.
Nombre del indicador | Porcentaje de proyectos con radicación de solicitud de contratación en jurídica
Objetivo del indicador | Medir porcentualmente la cantidad de proyectos con radicación de solicitud de contratación fente a los proyectos aprobados
Fórmula: | (Número de Proyectos con radicación de la Solicitud de contratación / Número de Proyectos aprobados Fontur)*100 | Escala: | Porcentaje
Fuentes de datos: | Informe de proyectos radicados en jurídica con respecto a los aprobados | Tipo de Indicador | Eficiencia
Períodicidad cálculo: | Semestral | Tendencia | Creciente
Nivel de referencia: | 80% | Criterio para establecer el nivel de referencia: | Tendencia Histórica
Nivel de desagregación: | Gerencia de Promoción y Mercadeo, Gerencia de Competitividad y Apoyo a las Regiones, y Gerencia de Infraestructura | Método de Graficación: | Diagrama de barras
RESPONSABILIDADES
Responsable del cálculo: | Gerente de Promoción y Mercadeo, Gerente de Competitividad y Apoyo a las Regiones, Gerente de Infraestructura
Responsable del seguimiento y análisis: | Gerente de Planeación Fontur
Observaciones: | En el análisis indicar la causa por la cual no radicado en la Dirección Juridica

## Ficha medición indicador
Se cumplió con la meta esperada para el periodo.
Desviación tolerable: el resultado se desvia de la meta esperada hasta en un 7%.
|  | FICHA TECNICA DE INDICADOR DEL PORCENTAJE DE PROYECTOS CON RADICACION DE SOLICITUD DE CONTRATACION EN JURIDICA | [5 empty] | Cumple la meta, se recomienda hacer seguimiento para no sobrepasar el límite.
Advertencia: No se cumplió la meta esperada para el periodo.
No hay medición
Proceso: Gestión de Proyectos |  |  |  | Información del indicador |  | Período reportado | mayo a octubre de 2018 | La meta es 0, especifique en el ANALISIS DE DATOS el resultado de la medición con respecto a la meta programada
Nombre del indicador: |  |  |  | Fórmula | Meta | Resultado del período reportado | Periodicidad
Porcentaje de proyectos con radicación de solicitud de contratación en jurídica |  |  |  | (Número de Proyectos con radicación de la Solicitud de contratación / Número de Proyectos aprobados Fontur)*100 | 80% | 15.62% | Semestral
El ideal de la medición es que sea |  | mayor que la meta |  | <<<< seleccionar opción según la tendencia del indicador
Mes | Medición | Meta
Enero |  |  | #DIV/0! | La meta es 0, especifique en el ANALISIS DE DATOS el resultado de la medición con respecto a la meta programada |  |  |  | #DIV/0!
Febrero |  |  | #DIV/0! | La meta es 0, especifique en el ANALISIS DE DATOS el resultado de la medición con respecto a la meta programada |  |  |  | #DIV/0!
Marzo |  |  | #DIV/0! | La meta es 0, especifique en el ANALISIS DE DATOS el resultado de la medición con respecto a la meta programada |  |  |  | #DIV/0!
Abril |  |  | #REF! | La meta es 0, especifique en el ANALISIS DE DATOS el resultado de la medición con respecto a la meta programada |  |  |  | #REF!
Mayo | 0% | 80% | #DIV/0! | La meta es 0, especifique en el ANALISIS DE DATOS el resultado de la medición con respecto a la meta programada |  |  |  | #DIV/0!
Junio | 0% | 80% | 0 | La meta es 0, especifique en el ANALISIS DE DATOS el resultado de la medición con respecto a la meta programada |  |  |  | 0
Julio | 0% | 80% | 0 | La meta es 0, especifique en el ANALISIS DE DATOS el resultado de la medición con respecto a la meta programada |  |  |  | 0
Agosto | 0% | 80% | 0 | La meta es 0, especifique en el ANALISIS DE DATOS el resultado de la medición con respecto a la meta programada |  |  |  | 0
Septiembre | 16.67% | 80% | 0.20833 | La meta es 0, especifique en el ANALISIS DE DATOS el resultado de la medición con respecto a la meta programada |  |  |  | 0.20833
Octubre | 33.33% | 80% | 0.41667 | Advertencia: No se cumplió la meta esperada para el periodo. |  |  |  | 0.41667
Noviembre |  |  | #DIV/0! | La meta es 0, especifique en el ANALISIS DE DATOS el resultado de la medición con respecto a la meta programada |  |  |  | #DIV/0!
Diciembre |  |  | #DIV/0! | La meta es 0, especifique en el ANALISIS DE DATOS el resultado de la medición con respecto a la meta programada |  |  |  | #DIV/0!
ANALISIS DE DATOS
Glosario de términos
No hay medición | La meta indica que se debe efectuar medición en el periodo, efectue la revisión e indique el motivo por el cual no se registro
Verifique si el resultado está en los margenes de tolerancia establecidos en la ficha técnica del indicador. En caso negativo, indique en el análisis del indicador si es conveniente establecer una acción correctiva
Debe indicar las razones por las cuales se presenta la desviación, determinar si está dentro del margen de tolerancia y formular las acciones correctivas necesarias (si aplican) para alcanzar el resultado esperado
Debe indicar las causas por las que se presenta la diferencia, elaborar un formato de acciones correctivas y evaluar la necesidad de cambiar la meta establecida y/o modificar el indicador
La meta es 0 | No es posible determinar variación porcentual. Verifique que no haya mediciones programadas para el periodo; en caso de que la meta determinada sea 0, evalue si la desviación es aceptable para el indicador y mencionelo en el análisis
Note on H9: corresponde al Nivel de referencia de la ficha tecnica del indicador
Note on J9: corresponde a la Períodicidad del Cálculo de la ficha tecnica del indicador

## soporte
INFORME DE PROYECTOS RADICADOS EN JURIDICA DEL TOTAL DE APROBADOS
Código del Proyecto | Nombre del Proyecto | Fecha Aprobación Comité | Fecha Radicación en Jurídica de la Solicitud de Contratación | N°Dias | Línea Estratégica a la que aplica | Programa | Valor Aprobado Comité Directivo Pesos | Causa de No Radicación
FNTP-267-2017 | DISEÑO DEL PRODUCTO TURÍSTICO PARA LOS DESTINOS DE TURISMO Y PAZ | 2018-05-24 | 2018-06-20 | 18 | Mejoramiento a la compatitividad turística | Programa 1: Adecuación de la oferta turística | 1636736000
FNTP-012-2018 | ESTRUCTURACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO EN DESTINOS DE POSCONFLICTO | 2018-05-24 | 2018-06-18 | 16 | Mejoramiento a la compatitividad turística | Programa 1: Adecuación de la oferta turística | 258330000
FNTP-013-2018 | JORNADAS DE INTERCAMBIO, COOPERACIÓN HORIZONTAL Y SENSIBILIZACIÓN DEL PROGRAMA TURISMO Y PAZ | 2018-05-24 | 2018-07-10 | 31 | Mejoramiento a la compatitividad turística | Programa 2: Formación, capacitación y sensibilización turística. | 153180065
FNTP-036-2018 | PROGRAMA DE INMERSIÓN CON FORMADORES NATIVOS PARA HASTA 100 PROFESORES DE INGLÉS, PERTENECIENTES A COLEGIOS AMIGOS DEL TURISMO | 2018-06-21 | 2018-07-13 | 16 | Mejoramiento de la competitividad turística - 2018 | Formación, capacitación y sensibilización turística - 2018 | 650328129
FNTP-046-2018 | I CURSO DE INGLES DIRIGIDO A GUÍAS DE TURISMO EN EL CORREDOR TURÍSTICO DEL PCC | 2018-06-21 | 2018-08-13 | 35 | Mejoramiento de la competitividad turística - 2018 | Formación, capacitación y sensibilización turística - 2018 | 150200807 | Fue necesario ajustar los lineamientos de contratación por imprecisiones de las caracteristicas tecnicas
FNTP-143-2018 | Fase I: Implementación de la Norma Técnica Sectorial NTS - TS - 001-1 "Destino Turístico - Área Turística. Requisitos de sostenibilidad", en el Corregimiento de Pance, de la ciudad de Santiago de Cali - Valle del Cauca | 2018-10-29 | 2018-11-07 | 7 | Mejoramiento de la competitividad turística | Calidad turística | 108280000
FNTP-058-2018 | VII CONGRESO DE AVITURISMO 2018 - "FERIA DE AVES DE SUDAMÉRICA". | 2018-08-02 | 2018-09-04 | 22 | Mejoramiento de la competitividad turística | Programa 2: Formación, capacitación y sensibilización turística | 404522958 | El certificado de disponibilidad presupuestal llego 3 dias despues de lo estipulado. Se solicito cotización a la OPC para iniciar el proceso de ejecucion presentando demoras.
FNTP-186-2018 | I CONGRESO NACIONAL DE TURISMO DE AVENTURA 2018 | 2018-10-29 | 2018-11-06 | 6 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 189458906
FNTP-184-2018 | Capacitación CIS (certified incentive specialist) para el fortalecimiento del turismo de reuniones | 2018-10-29 | N/A |  | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 134214562 | Por solicitud del Viceministerio de Turismo se reconsidero la posibilidad de cambiar el lugar de realizacion de la capacitación sin embargo no se concreto el cambio.
FNTP-173-2018 | Estudio del servicio ofrecido por la cadena de valor del turismo MICE en el departamento del Atlántico | 2018-10-29 | N/A |  | Mejoramiento de la competitividad turística | Estudios e implementación de estudios para el desarrollo competitivo del sector | 189458906 | El proyecto no fue aprobado por Comité Directivo
FNTP-174-2018 | III Congreso Nacional de Termalismo y Aguas Minerales | 2018-10-29 | 2018-11-06 | 6 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 131847959
FNTP-072-2018 | Implementaciòn de la Norma técnica NTS -TS-001-1 "DESTINO TURÍSTICO - ÁREA TURÍSTICA, REQUISITOS DE SOSTENIBILIDAD" en un área turística delimitada del municipio de Guatapé | 2018-09-18 | 2018-10-09 | 16 | Mejoramiento de la competitividad turística | Calidad turística | 147706667 | El proponente se demoró en envíar los documentos solicitados para el Convenio
FNTP-175-2018 | IV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE TURISMO DE NEGOCIOS, FERIAS Y EVENTOS | 2018-10-20 | 2018-11-02 | 10 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 118942443 | Presento demoras teniendo en cuenta que las ordenes de servicios solo pueden radicarse los dias viernes.
FNTP-206-2018 | V Seminario de Formación Turística celebrado con el apoyo de la OMT 2018 | 2018-10-05 | 2018-11-01 | 19 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 134426797 | Se demoró la radicación de la orden debido a que primero se tenía que coordinar todas las actividades con la agencia para la ejecución del seminario.
FNTP-077-2018 | Show Room Hotelero y Gastronómico 2018 | 2018-07-17 | 2018-08-09 | 16 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística - 2018 | 46161183 | Se demoró la radicación de la orden debido a que primero se tenía que coordinar todas las actividades con la agencia para la ejecución de la agenda académica del Show Room.
FNTP-050-2018 | CONGRESO NACIONAL DE HOTELERÍA 2018: EL HUÉSPED EN EL CENTRO DEL NEGOCIO HOTELERO | 2018-06-21 | 2018-09-13 | 58 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística - 2018 | 425132290 | Se presento demora por que no se recibio el DDP dentro del tiempo establecido y adicionalmente la solicitud de contratacion directa fue objeto de revision en varias oportunidades
FNTP-049-2018 | FASE 2: CERTIFICACIÓN DE LA NTS TS 001-1 Y SU MANTENIMIENTO EN CINCO DESTINOS PERTENECIENTES A LOS DOCE CORREDORES TURÍSTICOS | 2018-06-21 | 2018-07-09 | 13 | Mejoramiento de la competitividad turística | Calidad turística - 2018 | 258380495 | No se recibio el DDP dentro de los tiempos establecidos para tal fin
FNTP-087-2018 | DIPLOMADO EN MARKETING DIGITAL PARA HOTELES Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LA HOTELERÍA | 2018-09-18 | 2018-10-19 | 23 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística - 2018 | 209385220 | El certificado de disponibilidad presupuestal llego 2 dias despues de lo estipulado. La solicitud de contratacion directa fue objeto de varias revisiones.
FNTP-080-2018 | XXIII Congreso Nacional de Agencias de Viajes 2018 | 2018-07-11 | 2018-07-26 | 12 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 637284194 | Se presentaron demoras en la estructuracion de los lineamientos de contratacion
FNTP-064-2018 | Fase 1: Implementación de la NTS TS 001-1 en un área turística delimitada dentro de tres destinos turísticos de Colombia | 2018-07-11 | 2018-07-23 | 9 | Mejoramiento de la competitividad turística | Calidad turística - 2018 | 650043000 | No se recibio el DDP dentro de los tiempos establecidos para tal fin
FNTP-115-2018 | Diplomado Presencial de Gerencia de Propiedad Vacacional y Tiempo Compartido | 2018-10-29 | 2018-11-08 | 9 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 107837312 | De acuerdo al Manual de Proyectos de Fontur, se debió esperar a contar con un listado preliminar de participantes remitido por el proponente del proyecto.
FNTP-117-2018 | Agenda académica en el marco del evento" Feria EXPOBAR , Versión 2018. Avances y tendencias del turismo musical en Colombia y el mundo" | 2018-10-20 | 2018-11-01 | 9 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 172022897 | Presento demoras por ajustes en el presupuesto de ejecucion
FNTP-148-2018 | Encuentro para la conservación y observación de las aves en el departamento de Nariño | 2018-10-29 | 2018-12-28 | 45 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 45433964 | Por solicitud del viceministerio se debía publicar un proceso de comparación de cotizaciones, la primera comparación se publicó en el mes de noviembre esta se fue desierta, por tal razón se púbico una segunda comparación en la cual se seleccionó la empresa para ejecutar las actividades del proyecto el 27 de diciembre de 2018.
FNTP-054-2018 | Elaborar un folleto informativo sobre el registro de parques de diversiones y/o atracciones y dispositivos de entretenimiento familiar | 2018-07-11 | 2018-08-22 | 31 | Mejoramiento de la competitividad turística | Seguridad turística | 7826133 | La radicación presento demoras teniendo en cuenta que el 24 de julio de 2018 se abrió la comparación de cotizaciones y la radicacion en juridica es posterior a este proceso.
FNTP-063-2018 | Componente Académico en el marco del XVI Congreso Gastronómico de la Ciudad de Popayán | 2018-08-02 | 2018-09-03 | 23 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística - 2018 | 178076220 | Se presento demora por que no se recibio el DDP dentro del tiempo establecido y adicionalmente la OPC ejecutora firmo contrato hasta el 14 de agosto.
FNTP-061-2018 | Fase 1: Implementación de la NTS TS 001-1 en un área turística delimitada dentro del Municipio de Chinchiná, Caldas | 2018-08-02 | 2018-08-16 | 11 | Mejoramiento de la competitividad turística | Calidad turística | 168857600 | Presento demora en la estructuracion de los lineamientos de contratacion
FNTP-192-2018 | Foro Académico para Hoteles Enfocado a las TICS | 2018-10-29 | 2018-12-31 | 46 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 19450430 | Se encuentra en comparación de cotizaciones
FNTP-085-2018 | Inventario de las aves de la "Reserva Natural de Aves el hormiguero de Torcoroma" y Vereda Peritama en el Municipio de Ocaña como atractivo turístico. | 2018-09-18 | 2018-10-09 | 16 | Mejoramiento de la competitividad turística | Estudios e implementación de estudios para el desarrollo competitivo del sector | 53033333 | El proponente se demoró en envíar los documentos solicitados para el Convenio
FNTP-083-2018 | Jornada de capacitación y coaching con los líderes de las iniciativas seleccionadas del Programa Impulso al Turismo Comunitario, a fin de conformar la Red Nacional de Turismo Comunitario. | 2018-09-18 | 2018-10-03 | 12 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 316554772 | La radicación presento demoras teniendo en cuenta que se abrió la comparación de cotizaciones y la radicacion en juridica es posterior a este proceso.
FNTP-220-2018 | Brigadas de formalización turística |  |  |  | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 802366468 | Aplazado por Comité Directivo
FNTP-088-2018 | PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA 2019 - 2029 | 2018-09-18 | 2018-10-19 | 24 | Mejoramiento de la competitividad turística | Planificación turística | 111000000 | El proponente se demoró en envíar los documentos solicitados para el Convenio
FNTP-103-2018 | Apoyo al VIII Congreso Latinoamericano de Ciudades Turísticas | 2018-10-05 | 2018-10-11 | 5 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 154724333
FNTP-102-2018 | Agenda académica en el marco del Día Mundial del Turismo "Turismo y Transformación Digital" | 2018-09-18 | 2018-09-25 | 6 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 61674827
FNTP-069-2018 | Plan estratégico de Innovación y Desarrollo Tecnológico para el Impulso de la Competitividad y Productividad del Sector Hotelero | 2018-10-05 | 2018-11-26 | 37 | Mejoramiento de la competitividad turística | Innovación y desarrollo tecnológico | 859419707 | El gremio solicito de manera no precisa realizar contratacion directa, posteriormente se le solicito remitir comunicación con la justificacion de la contratacion directa, este requerimiento que fue analizado por la Direccion Juridica de Fontur y considerada no viable. Posteriormente el proponente solciito a Fontur realizar los lineamientos de contratacion de manera conjunta actividad que se realizao durante el mes de noviembre
FNTP-160-2018 | Fortalecimiento del bilinguismo del personal vinculado al turismo fase 2 | 2018-10-05 | 2018-11-20 | 33 | Mejoramiento de la competitividad turística | Formación, capacitación y sensibilización turística | 273493500 | Presento demoras en la presentación de la documentacion homologa por parte del proveedor.
Código del Proyecto | Nombre del Proyecto | Fecha Aprobación Comité | Fecha Radicación en Jurídica de la Solicitud de Contratación | N° Dias | Línea Estratégica a la que aplica | Programa | Valor Aprobado Comité Directivo Pesos | Causa de No Radicación
FNTP-267-2017 | DISEÑO DEL PRODUCTO TURÍSTICO PARA LOS DESTINOS DE TURISMO Y PAZ | 2018-05-24 | 2018-06-20 | 18 | Mejoramiento a la compatitividad turística | Programa 1: Adecuación de la oferta turística | 1636736000
FNTP-012-2018 | ESTRUCTURACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO EN DESTINOS DE POSCONFLICTO | 2018-05-24 | 2018-06-18 | 16 | Mejoramiento a la compatitividad turística | Programa 1: Adecuación de la oferta turística | 258330000
FNTP-013-2018 | JORNADAS DE INTERCAMBIO, COOPERACIÓN HORIZONTAL Y SENSIBILIZACIÓN DEL PROGRAMA TURISMO Y PAZ | 2018-05-24 | 2018-07-10 | 31 | Mejoramiento a la compatitividad turística | Programa 2: Formación, capacitación y sensibilización turística. | 153180065
FNTP-049-2018 | FASE 2: CERTIFICACIÓN DE LA NTS TS 001-1 Y SU MANTENIMIENTO EN CINCO DESTINOS PERTENECIENTES A LOS DOCE CORREDORES TURÍSTICOS | 2018-06-21 | 2018-07-09 | 12 | Mejoramiento de la competitividad turística - 2018 | Calidad turística - 2018 | 258380495
FNTP-036-2018 | PROGRAMA DE INMERSIÓN CON FORMADORES NATIVOS PARA HASTA 100 PROFESORES DE INGLÉS, PERTENECIENTES A COLEGIOS AMIGOS DEL TURISMO | 2018-06-21 | 2018-07-13 | 16 | Mejoramiento de la competitividad turística - 2018 | Formación, capacitación y sensibilización turística - 2018 | 650328129
FNTP-046-2018 | I CURSO DE INGLES DIRIGIDO A GUÍAS DE TURISMO EN EL CORREDOR TURÍSTICO DEL PCC | 2018-06-21 |  |  | Mejoramiento de la competitividad turística - 2018 | Formación, capacitación y sensibilización turística - 2018 | 150200807 | Fue necesario ajustar los lineamientos de contratación por imprecisiones de las caracteristicas tecnicas
FNTP-050-2018 | CONGRESO NACIONAL DE HOTELERÍA 2018: EL HUÉSPED EN EL CENTRO DEL NEGOCIO HOTELERO | 2018-06-21 |  |  | Mejoramiento de la competitividad turística - 2018 | Formación, capacitación y sensibilización turística - 2018 | 425132290 | Los lineamientos técnicos de contratacion han sido sujeto de ajustes
Formulas:
N°Dias = NETWORKDAYS.INTL([Fecha Aprobación Comité],E6,1,Rangos!B13:B34)