## I SEM 2018
TABLERO DE MANDO MEDICION INDICADORES DE GESTION FONTUR - MEDICION DEL PRIMER SEMESTRE AÑO 2018
PROCESO/ RESPONSABLE |  | TIPO DE INDICADOR | FORMULA | META | RESULTADO |  |  |  | OBSERVACIONES | ACCIONES DE MEJORA
PROCESOS ESTRATEGICOS
Planeación Organizacional | Gerente de Planeación
Porcentaje de avance de entregables PES |  | Eficacia | (Porcentaje de avance real/porcentaje de avance programado)*100 | 90% | 40% |  |  |  | Fontur solicitó ajustes y modificaciones al PES-con respecto a los Entregables a cargo para Infraestructura Turistica. | Remitir de manera oportuna las solicitudes de ajustes o modificaciones a los entregables a cargo de Fontur, antes del reporte de entregables que se encuentre programado.
Acciones de mejora implementadas |  | Impacto | (No. de acciones correctivas implementadas/ Total de acciones correctivas propuestas)*100 | 100% | 100% |  |  |  | Se dio cujmplimiento a las tres acciones pendientes: Manual de Presentación de Proyectos, definición e implementación de los indicadores para cada tipologia de proyectos. | No aplica
Comunicación Institucional | Gerente de promoción y mercadeo
Logistica eficiente de los eventos desarrollados |  | Eficacia | (Número de respuestas favorablesl/número total de encuestados)*100 | 80% | 95%
Comunicaciones internas publicadas |  | Eficiencia | (Comunicaciones internas publicadas/publicacion de comunicaciones internas programadas)*100 | 100% | 100%
Nivel de satisfacción de la comunicación interna a nivel interno del Fontur |  | Impacto | (Número de respuestas favorablesl/número total de empleados del FONTUR)*100 | 85% | 88%
Favorabilidad de la imagen del FONTUR |  | Impacto | (Número de respuestas favorables (Muy favorable, favorable)/número total de encuestados)*100 | 70% | 78%
PROCESOS MISIONALES
Gestión de Proyectos | Gerente de promoción y mercadeo, Gerente de competitividad y apoyo a las regiones, Gerente de Infraestructura |  |  |  |  | PROMOCION | COMPETITIVIDAD | INFRAESTRUCTURA | OBSERVACIONES | ACCIONES DE MEJORA
Evaluación del término para aprobación de los proyectos de Fontur |  | Eficacia | Fecha de aprobación del proyecto - fecha de radicacion del proyecto en el FONTUR | 60 dias habiles |  | 31 | 48 | 41
Porcentaje de proyectos formulados |  | Eficacia | (Número de Proyectos formulados / Número de Proyectos radicados Fontur)*100 | 80% |  | 76% | 44% | 89% | Se consideraron los tiempos definidos en la linea del tiempo para los proyectos radicados vs. Formulados: 34 dias hábiles No Se consideran los proyectos devueltos y retirados Se consideran los periodos de 6 meses: noviembre 2017 a abril 2018 (I sem 2018)
Porcentaje de Proyectos evaluados |  | Eficacia | (Número de Proyectos evaluados / Número de Proyectos formulados Fontur)*100 | 80% |  | 84% | 89% | 71% | Ref 16 dias hábles
Porcentaje de proyectos aprobados por el Comité Directivo del Fontur |  | Eficacia | (Número de Proyectos aprobados / Número de Proyectos evaluados Fontur)*100 | 80% |  | 88% | 82% | 50% | Ref 10 dias hábles
Medir porcentualmente la cantidad de proyectos con radicación de solicitud de contratación frente a los proyectos aprobados |  | Eficacia | (Valor de Proyectos con radicación de la Solicitud de contratación / Valor de Proyectos aprobados Fontur)*100 | 80% |  | 7% | 14% | 0% | Ref 8 dias hábiles
Porcentaje de proyectos liberados frente a los proyectos finalizados. |  | Impacto | (Número de Proyectos liberados / Número de Proyectos finalizados)*100 | 70% |  | 59% | 70% | 40% | Ref. Política de Liberación de recursos
Gestión Apoyo a las Regiones | Director de Competitividad y Apoyo a las Regiones | [7 empty] | OBSERVACIONES | ACCIONES DE MEJORA
Cumplimiento del plan de trabajo |  | Eficacia | (Numero de actividades cumplidas/numero de actividades programadas)*100 | 100% |  | 100% |  |  |  | No aplica
Efectividad en acompañamiento a los proponentes |  | Eficiencia | Número de proyectos radicados con pertinencia en Fontur (asesorados y acompañamientoDCYAR)/Número de proyectos (asesoradosyacompañamientoDCYAR) *100 | 60% |  | 40% |  |  |  | Propuesta de acción de mejora: realizar gestión de los proyectos radicados al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que fueron asesorados y con el acompañamiento por el equipo de la Dirección en la estructuración de los proyectos en la ficha metodológica Fontur, cumpliendo los tiempos establecidos en la circular Ministerial del 10 de marzo de 2015 para la generación de la pertinencia a los proponentes dentro de los 15 días hábiles
aprobación de proyectos asesorados por la DCAR |  | Eficiencia | Número de proyectos aprobados por el Comité Directivo de Fontur (asesorados y acompañamientoDCYAR)/Número de proyectos radicados en Fontur (asesoradosyacompañamientoDCYAR)*100 | 80% |  | 51% |  |  |  | Realizar gestión de los proyectos desde la radicación hasta la aprobación que fueron asesorados y con el acompañamiento por el equipo de la Dirección en la estructuración de los proyectos en la ficha metodológica Fontur, cumpliendo los tiempos establecidos en la circular Ministerial del 10 de marzo de 2015 dentro de los 59 días hábiles.
Recursos aprobados asesorados por la DCAR |  | Impacto | Valor total de los proyectos aprobados por el Comité Directivo (asesorados y acompañamiento DCYAR)/Valor total de los proyectos aprobados por el Comité de Fontur *100 | 10% |  | 8%
En el segundo indicador se incluye presupuesto pero no tiene nada que ver con el nombre ni con el objetivo
Email luz!

## II SEM 2018
TABLERO DE MANDO MEDICION INDICADORES DE GESTION DE LOS PROCESOS DE FONTUR - MEDICION DEL II SEMESTRE AÑO 2018
PROCESO/ RESPONSABLE |  | TIPO DE INDICADOR | FORMULA | META | RESULTADO |  |  | OBSERVACIONES | ACCIONES DE MEJORA
PROCESOS DE LA GESTIÓN ESTRATEGICA DEL NEGOCIO
Planeación Organizacional | Gerente de Planeación
Porcentaje de avance de entregables PES |  | Eficacia | (Porcentaje de avance real/porcentaje de avance programado)*100 | 90% | 52% |  |  | Durante la vigencia 2018 en el PES del MinCIT se contemplaron 23 entregables a cargo de Fontur - Gerencia de Infraestructura.
Acciones de mejora implementadas |  | Impacto | (No. de acciones correctivas implementadas/ Total de acciones correctivas propuestas)*100 | 100% | N/A |  |  | Teniendo en cuenta que, durante el I semestre de 2018 se dió cumplimiento a las 3 acciones de mejora establecidas en el Plan de Mejoramiento suscrito ante la CGR, no se tiene plan vigente objeto de medición.
Comunicación Institucional | Gerente de promoción y mercadeo
Logistica eficiente de los eventos desarrollados |  | Eficacia | (Número de respuestas favorablesl/número total de encuestados)*100 | 80% | 92%
Comunicaciones internas publicadas |  | Eficiencia | (Comunicaciones internas publicadas/publicacion de comunicaciones internas programadas)*100 | 100% | 100%
Nivel de satisfacción de la comunicación interna a nivel interno del Fontur |  | Impacto | (Número de respuestas favorablesl/número total de empleados del FONTUR)*100 | 85% | 81%
Favorabilidad de la imagen del FONTUR |  | Impacto | (Número de respuestas favorables (Muy favorable, favorable)/número total de encuestados)*100 | 70% | N/A |  |  | Esta medición se realiza de forma anual, en el I semestre de cada año
PROCESOS DE LA CADENA DE VALOR
Gestión de Proyectos | Gerente de promoción y mercadeo, Gerente de competitividad y apoyo a las regiones, Gerente de Infraestructura |  |  |  | PROMOCION | COMPETITIVIDAD | INFRAESTRUCTURA
Evaluación del término para aprobación de los proyectos de Fontur |  | Eficacia | Fecha de aprobación del proyecto - fecha de radicacion del proyecto en el FONTUR | 60 dias habiles | 53 | 52 | 39
Porcentaje de proyectos formulados |  | Eficacia | (Número de Proyectos formulados / Número de Proyectos radicados Fontur)*100 | 80% | 40% | 29% | 44%
Porcentaje de Proyectos evaluados |  | Eficacia | (Número de Proyectos evaluados / Número de Proyectos formulados Fontur)*100 | 80% | 83% | 95% | 100%
Porcentaje de proyectos aprobados por el Comité Directivo del Fontur |  | Eficacia | (Número de Proyectos aprobados / Número de Proyectos evaluados Fontur)*100 | 80% | 78% | 74% | 67%
Medir porcentualmente la cantidad de proyectos con radicación de solicitud de contratación frente a los proyectos aprobados |  | Eficacia | (Valor de Proyectos con radicación de la Solicitud de contratación / Valor de Proyectos aprobados Fontur)*100 | 80% | 7% | 16% | 0%
Porcentaje de proyectos liberados frente a los proyectos finalizados. |  | Impacto | (Número de Proyectos liberados / Número de Proyectos finalizados)*100 | 70% | 3% | 0% | 0%
Programas Fontur | Gerente de promoción y mercadeo, Gerente de competitividad y apoyo a las regiones
Cumplimiento del plan de trabajo Red Turística de Puntos de Información |  | Eficacia | (Numero de actividades cumplidas/numero de actividades programadas)*100 | 100% | 99%
Cumplimiento del plan de trabajo Red Turística de Pueblos Patrimonio |  | Eficacia | (Numero de actividades cumplidas/numero de actividades programadas)*100 | 100% | 100%
Cumplimiento del plan de trabajo Tarjeta Joven |  | Eficacia | (Numero de actividades cumplidas/numero de actividades programadas)*100 | 100% | 82%
Cumplimiento del plan de trabajo Turismo Náutico |  | Eficacia | (Numero de actividades cumplidas/numero de actividades programadas)*100 | 100% | 0% |  |  | El responsable, no reportó medición al II semestre de 2018.
Incremento de número de turistas que visitan los Puntos de Información Turistica |  | Eficiencia | (Número de turistas atendidos en cierre del periodo evaluado-total de turistas atendidos en inicio del periodo/total de turistas atendidos en inicio del periodo)*100 | 25% | -3%
Porcentaje de variación en pernoctadas en los destinos de la Red Turistica de Pueblos Patrimonio |  | Eficiencia | ((Total de visitantes que pernoctan en los municipios de la red en el periodo evaluado - Total de visitantes que pernoctan en los municipios de la red en el periodo anterior)/Total de visitantes que pernoctan en los municipios de la red en el periodo anterior)*100 | 10% | 14%
Incremento de número jóvenes y aliados en el programa de Tarjeta Joven |  | Eficiencia | (Número dejovenes inscritos en el periodo evaluado/Total de inscritos fecha de inicio de medición) *100 | 15% | 8%
Incremento de número jóvenes y aliados en el programa de Tarjeta Joven |  |  | (Número de nuevos aliados en el periodo evaluado/total de aliados fecha de inicio de medición)*100 |  | 12%
Número de embarcaciones de recreo arribadas en Colombia |  | Impacto | (Número de embarcaciones de recreo arribadas en el año X/ Número de embarcaciones de recreo arribadas en el año X-1) *100 | 1.5% | 0% |  |  | El responsable, no reportó medición al II semestre de 2018.
Acompañamiento a las Regiones | Gerente de competitividad y apoyo a las regiones
Cumplimiento del plan de trabajo |  | Eficacia | (Numero de actividades cumplidas/numero de actividades programadas)*100 | 100% | 93%
Efectividad en acompañamiento a los proponentes |  | Eficiencia | Número de proyectos radicados con pertinencia en Fontur (asesorados y acompañamientoDCYAR)/Número de proyectos (asesoradosyacompañamientoDCYAR) *100 | 60% | 64%
aprobación de proyectos asesorados por la DCAR |  | Eficiencia | Número de proyectos aprobados por el Comité Directivo de Fontur (asesorados y acompañamientoDCYAR)/Número de proyectos radicados en Fontur (asesoradosyacompañamientoDCYAR)*100 | 80% | 45%
Recursos aprobados asesorados por la DCAR |  | Impacto | Valor total de los proyectos aprobados por el Comité Directivo (asesorados y acompañamiento DCYAR)/Valor total de los proyectos aprobados por el Comité de Fontur *100 | 10% | 11%
En el segundo indicador se incluye presupuesto pero no tiene nada que ver con el nombre ni con el objetivo
Email luz!