## estruct ficha tecn indicadores
FICHA TECNICA DE INDICADORES
Proceso: Planeación Organizacional |  | Objetivo del Proceso: Garantizar el mejoramiento continuo de los procesos, mediante el desarrollo de actividades y mejoras para el cumplimento de los objetivos.
Nombre del indicador | Porcentaje de avance del Plan Estratégico Sectorial - Entregables a cargo de Fontur -
Objetivo del indicador | Verificar el porcentaje de avance del Plan Estratégico Sectorial - Entregables a cargo de Fontur -
Formula: | (Porcentaje avance real / Porcentaje avance programado)*100 | Escala: | Porcentaje
Fuentes de datos: | Plan Estratégico Sectorial - | Tipo de Indicador | Eficacia
Períodicidad cálculo: | semestral | Tendencia | Creciente
Nivel de referencia: | 90% | Criterio para establecer el nivel de referencia: | Estándar
Nivel de desagregación: | Por Gerencias y Direcciones | Metodo de Graficación: | Gráfico de tendencia
RESPONSABILIDADES
Responsable del cálculo: | Gerente de Planeación Fontur
Responsable del seguimiento y analisis: | Gerente de Planeación Fontur
Observaciones:

## estructura medicion indicad
ESTRUCTURA MEDICION DE INDICADORES | [7 empty] | Se cumplió con la meta esperada para el periodo.
Desviación tolerable: el resultado se desvia de la meta esperada hasta en un 7%.
Cumple la meta, se recomienda hacer seguimiento para no sobrepasar el límite.
Advertencia: No se cumplió la meta esperada para el periodo.
No hay medición
Proceso: | Planeacón Organizacional |  |  | Información del indicador |  | Período reportado | julio a diciembre 2016 | La meta es 0, especifique en el ANALISIS DE DATOS el resultado de la medición con respecto a la meta programada
Nombre del indicador: |  |  |  | Fórmula | Meta | Resultado del periodo reportado | Periodicidad
Porcentaje de avance Plan Estratégico Sectorial -Entregables a cargo Fontur- |  |  |  | (Porcentaje avance real/ Porcentaje de avance programado)*100 | 90% | La meta se cumple en2 de los seis meses evaluados. | Semestral
El ideal de la medición es que sea |  | mayor que la meta |  | <<<< seleccionar opción según la tendencia del indicador
Mes | Medición | Meta
Enero |  |  | #DIV/0! | La meta es 0, especifique en el ANALISIS DE DATOS el resultado de la medición con respecto a la meta programada |  |  |  | #DIV/0!
Febrero |  |  | #DIV/0! | La meta es 0, especifique en el ANALISIS DE DATOS el resultado de la medición con respecto a la meta programada |  |  |  | #DIV/0!
Marzo |  |  | #DIV/0! | La meta es 0, especifique en el ANALISIS DE DATOS el resultado de la medición con respecto a la meta programada |  |  |  | #DIV/0!
Abril |  |  | #DIV/0! | La meta es 0, especifique en el ANALISIS DE DATOS el resultado de la medición con respecto a la meta programada |  |  |  | #DIV/0!
Mayo |  |  | #DIV/0! | La meta es 0, especifique en el ANALISIS DE DATOS el resultado de la medición con respecto a la meta programada |  |  |  | #DIV/0!
Junio |  |  | #DIV/0! | La meta es 0, especifique en el ANALISIS DE DATOS el resultado de la medición con respecto a la meta programada |  |  |  | #DIV/0!
Julio | 92 | 90 | 1.0222 | Desviación tolerable: el resultado se desvia de la meta esperada hasta en un 7%. |  |  |  | 1.0222
Agosto | 100 | 90 | 1.1111 | Se cumplió con la meta esperada para el periodo. |  |  |  | 1.1111
Septiembre | 53 | 90 | 0.58889 | Advertencia: No se cumplió la meta esperada para el periodo. |  |  |  | 0.58889
Octubre | 50 | 90 | 0.55556 | Advertencia: No se cumplió la meta esperada para el periodo. |  |  |  | 0.55556
Noviembre | 67 | 90 | 0.74444 | Advertencia: No se cumplió la meta esperada para el periodo. |  |  |  | 0.74444
Diciembre | 50% | 90% | 0.55556 | Advertencia: No se cumplió la meta esperada para el periodo. |  |  |  | 0.55556
ANALISIS DE DATOS
Glosario de términos
No hay medición | La meta indica que se debe efectuar medición en el periodo, efectue la revisión e indique el motivo por el cual no se registro
Verifique si el resultado está en los margenes de tolerancia establecidos en la ficha técnica del indicador. En caso negativo, indique en el análisis del indicador si es conveniente establecer una acción correctiva
Debe indicar las razones por las cuales se presenta la desviación, determinar si está dentro del margen de tolerancia y formular las acciones correctivas necesarias (si aplican) para alcanzar el resultado esperado
Debe indicar las causas por las que se presenta la diferencia, elaborar un formato de acciones correctivas y evaluar la necesidad de cambiar la meta establecida y/o modificar el indicador
La meta es 0 | No es posible determinar variación porcentual. Verifique que no haya mediciones programadas para el periodo; en caso de que la meta determinada sea 0, evalue si la desviación es aceptable para el indicador y mencionelo en el análisis

## AnexoRiesgos (hidden)
RIESGOS PLAN DE ACCION FONTUR
No. | RIESGO
1 | Proyecto no elegible
2 | Proyecto no viable
3 | Proyecto no aprobado en comité directivo
4 | Falta disponibilidad de recursos para presentar al CD el proyecto
5 | No se logre compromiso, participación, cumplimiento o articulación con terceros
6 | Cambios en la normatividad, politicas, plazos y del medio ambiente que afecten la ejecución del proyecto
7 | Incumplimiento de parte del contratista
8 | Inadecuada evaluación de los precios de mercado de las actividades que conforman el presupuesto del proyecto
9 | Demoras en el proceso de contratación y pagos que afecten la ejecución del proyecto
10 | Que la obra no se encuentre en operación y funcionamiento
11 | Que la entidad territorial no tenga los recursos para el mantenimiento de la obra
12 | Que la comunidad no se encuentre capacitada para la operación y funcionamiento de la obra
13 | Falta de afluencia turística dentro de la zona
14 | Que las entidades no soliciten la asesoría y capacitación en presentación de proyectos
15 | Que la información no sea clara para las entidades

## Soporte Medición
|  |  | TABLERO DE CONTROL | [13 empty] | Codigo
Versión:
Vigencia:
OBJETIVO MISIONAL | El sector del turismo generará a 2018, 300 mil nuevos empleos y US$6000 millones en divisas, posicionando a Colombia como destino turístico sostenible, reconocido por su oferta multicultural y megadiversa, representada en productos y servicios altamente competitivos que potencien a las regiones en la construcción de la paz.
Estrategias | Indicador | Iniciativa | Entregables | Fecha Cumplimiento Entregable | [11 empty] | Responsable | Cumplimiento cierre 2016 | Observaciones
|  |  |  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
1. Fortalecer destinos de clase mundial |  | 1. Región Cartagena | Ordenamiento de la playa Bocagrande. | Fecha Cumplimiento Entregable M3: 44%; Fecha Cumplimiento Entregable M5: 52.4%; Fecha Cumplimiento Entregable M7: 79.6%; Fecha Cumplimiento Entregable M9: 90%; Fecha Cumplimiento Entregable M11: 99.14% | FONTUR Eduardo Osorio | 99.14%
|  |  | Ordenamiento en la zona de mar de Bocagrande | Fecha Cumplimiento Entregable M3: 43%; Fecha Cumplimiento Entregable M5: 48%; Fecha Cumplimiento Entregable M7: 57.1%; Fecha Cumplimiento Entregable M9: 100%; Fecha Cumplimiento Entregable M11: 100% | FONTUR Eduardo Osorio | 100%
|  |  | Documento de acciones par el fortalecimiento del producto turístico de cocheros en Cartagena. | [12 empty] | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M6
|  |  | Construcción de los baños del Castillo de San Felipe. Fase I | Fecha Cumplimiento Entregable M3: 40%; Fecha Cumplimiento Entregable M7: 45%; Fecha Cumplimiento Entregable M9: 45%; Fecha Cumplimiento Entregable M11: 50% | FONTUR Eduardo Osorio | 100%
|  |  | Jornada de fortalecimiento empresarial para el sector Turistico | [12 empty] | Direccion de Analisis Sectorial y Promocion. Karol Fajardo | 506800000% | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M4
|  |  | Señalización turística peatonal de Cartagena instalada | Fecha Cumplimiento Entregable M3: 52.5%; Fecha Cumplimiento Entregable M5: 60.5%; Fecha Cumplimiento Entregable M7: 77.2%; Fecha Cumplimiento Entregable M9: 72.6%; Fecha Cumplimiento Entregable M11: 80% | FONTUR Eduardo Osorio | 80%
|  |  | Diseño del Plan de Accion y seguimiento del producto turistico de Palenque. Plan =Junio. Seguimiento= Diciembre | Fecha Cumplimiento Entregable M6: 0.5; Fecha Cumplimiento Entregable M12: 1 | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez
|  |  | Homologación internacional de una norma tecnica sectorial de turismo. | Fecha Cumplimiento Entregable M12: 80% | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez
|  |  | Propuesta de CONPES presentada al DNP que permita la asignación y realización de las obras y acciones complementarias para mejorar las condiciones turísticas de Cartagena | [12 empty] | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez | Para eliminar |  | Se elimina por recursos | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M1 to Fecha Cumplimiento Entregable M12
|  | 2. Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | Estudios y diseños para la Marina de San Andrés. (Sin licencias) | Fecha Cumplimiento Entregable M3: 55%; Fecha Cumplimiento Entregable M5: 68.7%; Fecha Cumplimiento Entregable M7: 91%; Fecha Cumplimiento Entregable M9: 95%; Fecha Cumplimiento Entregable M12: 93% | FONTUR Eduardo Osorio | 95%
|  |  | SPA de Providencia dotado y en operación | Fecha Cumplimiento Entregable M3: 100 | FIDUCOLDEX. Juana Carolina Londoño | Para dividir en dos entregables
SPA de Providencia en operacion
|  |  | Fase 1 ejecutada del Sendero al Peak | Fecha Cumplimiento Entregable M3: 71%; Fecha Cumplimiento Entregable M5: 90%; Fecha Cumplimiento Entregable M8: 100% | FONTUR Eduardo Osorio | 100%
|  |  | Estudios y diseños del Area de Boyaje en Providencia con permisos y licencias. | Fecha Cumplimiento Entregable M3: 95%; Fecha Cumplimiento Entregable M7: 91%; Fecha Cumplimiento Entregable M11: 95% | FONTUR Eduardo Osorio | 93%
|  |  | Muelle El Cove construido | Fecha Cumplimiento Entregable M3: 40%; Fecha Cumplimiento Entregable M7: 45%; Fecha Cumplimiento Entregable M9: 48%; Fecha Cumplimiento Entregable M12: 60% | FONTUR Eduardo Osorio | 100%
|  |  | Muelle Jonny Cay construido | Fecha Cumplimiento Entregable M3: 85%; Fecha Cumplimiento Entregable M9: 88% | FONTUR Eduardo Osorio
|  |  | Muelle Lancheros Construido | Fecha Cumplimiento Entregable M3: 87%; Fecha Cumplimiento Entregable M5: 92.5%; Fecha Cumplimiento Entregable M10: 94% | FONTUR Eduardo Osorio | 94%
|  |  | Fase II Sendero al Peak. | Fecha Cumplimiento Entregable M3: 5%; Fecha Cumplimiento Entregable M5: 25%; Fecha Cumplimiento Entregable M7: 60.7%; Fecha Cumplimiento Entregable M9: 51.2%; Fecha Cumplimiento Entregable M12: 90% | FONTUR Eduardo Osorio | 90%
|  |  | 100% de los Estudios y diseños del Centro de Interpretación Ambiental y Turístico de la R. Biósfera. Cambiaria a "50% de los Estudios y diseños del Centro de Interpretación Ambiental y Turístico de la R. Biósfera | Fecha Cumplimiento Entregable M12: 100 | FONTUR Eduardo Osorio | Para eliminar del PES |  | Para el PO
|  |  | Plan de Promocion de las posadas nativas ejecutado. | [12 empty] | Direccion de Analisis Sectorial y Promocion. Karol Fajardo | 20000000000% | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M10
|  |  | Documento de fortalecimiento de la competitividad de las posadas nativas | [12 empty] | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M8
|  |  | Jornada de fortalecimiento Empresarial para el Sector Turístico. | [12 empty] | Direccion de Analisis Sectorial y Promocion. Karol Fajardo | 506800000% | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M9
|  |  | Diseño de producto Turismo y Deporte (vela) | [12 empty] | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M10
|  | 3. Corredor Santa Marta - Ciénaga –Salamanca - Tayrona | Primera Fase del teatro Santa Marta restaurado | Fecha Cumplimiento Entregable M3: 45.4%; Fecha Cumplimiento Entregable M5: 13.5%; Fecha Cumplimiento Entregable M8: 46.1%; Fecha Cumplimiento Entregable M10: 46%; Fecha Cumplimiento Entregable M12: 47% | FONTUR Eduardo Osorio | 100%
|  |  | Estrategia para la financiacion 6 Embarcaderos menores de Santa Marta. | [12 empty] | Despacho ViceTurismo. Rodolfo Rodriguez | Funcionamiento | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M6
|  |  | Estudios y diseños para la adecuación y peatonalización de la Plaza Central de Ciénaga | Fecha Cumplimiento Entregable M3: 100% | FONTUR Eduardo Osorio | 100%
|  |  | Plan Maestro de la Ruta Macondo entregado | Fecha Cumplimiento Entregable M5: 10%; Fecha Cumplimiento Entregable M9: 64%; Fecha Cumplimiento Entregable M11: 96% | FONTUR Eduardo Osorio | 96%
|  |  | Implementacion de señalizacion del centro historico y quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta. | Fecha Cumplimiento Entregable M3: 80%; Fecha Cumplimiento Entregable M4: 80.1%; Fecha Cumplimiento Entregable M9: 100% | FONTUR Eduardo Osorio | 100%
|  |  | Jornada de fortalecimiento empresarial para el sector Turistico | [12 empty] | Direccion de Analisis Sectorial y Promocion. Karol Fajardo | 506800000% | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M9
|  | 4. Turismo Nautico | Plan para priorizacion de Infraestructura de Turismo Nautico por regiones | [12 empty] | FONTUR Eduardo Osorio | 100% | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M3
|  |  | Estrategia para la promoción del turismo Náutico de la Regata Cartagena-San Andres | [12 empty] | FONTUR Eduardo Osorio | 100% | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M6
|  |  | Realizacion del Press Trip- para la divulgacion Nacional del Evento ARC 2016 (Atlantic Rally Cruise) | [12 empty] | FONTUR Eduardo Osorio | 100% | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M3
|  |  | Rediseño y reimpresion de la Guia Nautica Turistica de Colombia | Fecha Cumplimiento Entregable M6: 0.23 | FONTUR Eduardo Osorio | 23%
|  | 5. Paisaje Cultural Cafetero | Diseño del Plan de Accion y seguimiento del diseño de Producto de avistamiento de aves. | Fecha Cumplimiento Entregable M6: 0.5; Fecha Cumplimiento Entregable M12: 1 | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez |  | *Disponibilidad presupuestal *Demoras en los procesos de contratación *No aprobación por parte del Comité Directivo *Consultas previas *Incumplimiento por parte de los contratistas
|  |  | Centro de eventos Expoferias en Manizales construido | Fecha Cumplimiento Entregable M3: 48.3%; Fecha Cumplimiento Entregable M5: 52.5%; Fecha Cumplimiento Entregable M7: 65%; Fecha Cumplimiento Entregable M9: 73.2%; Fecha Cumplimiento Entregable M11: 92.5% | FONTUR Eduardo Osorio | 92.5%
|  |  | Señalización turística del PCC instalada | Fecha Cumplimiento Entregable M3: 1%; Fecha Cumplimiento Entregable M5: 5%; Fecha Cumplimiento Entregable M7: 25%; Fecha Cumplimiento Entregable M9: 32.5%; Fecha Cumplimiento Entregable M12: 44% | FONTUR Eduardo Osorio | 100%
|  |  | Jornada de fortalecimiento Empresarial para el Sector Turístico. | [12 empty] | Direccion de Analisis Sectorial y Promocion. Karol Fajardo | 506800000% | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M9
2. Promover Productos Turísticos de alto valor | Metas Cuatrienio 1. 700 mil USD en divisas por Turismo de Naturaleza -13% cuota de meta VT 2015 2. 720 mil USD en divisas por Turismo de Naturaleza -14% cuota de meta VT 2016 3. 830 mil USD en divisas por Turismo de Naturaleza -14% cuota de meta VT 2017 4. 900 mil USD en divisas por Turismo de Naturaleza -15% cuota de meta VT 2018. 5. Captar 556 Eventos (Congresos, Convenciones, Incentivos, Golf, entre otros) del exterior con el apoyo de PROCOLOMBIA entre 2015 y 2018 6. USD 350 Millones en divisas; 86 mil Turistas - 2018 7. 15 Millones de Dólares en divisas - 2018 | 6. Turismo de Naturaleza y Aventura | Metodologia de recoleccion para la base de indicadores estadísticos (ingresos, empleo y demanda) de Turismo de Naturaleza | [12 empty] | PTP. Jaime Polanco |  | *Baja respuesta de los emprendedores y/o empresarios por falta de conocimiento de los procesos y sus beneficios. *Protección a la información por parte de las entidades privadas. *Demora en procesos jurídicos para los procesos. *No hay capacidades locales ni regionales para estructurar y formular proyectos. *El sector se encuentra en etapas tempranas de desarrollo y con alta informalidad. Requiere alta articulación institucional | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M11
|  |  | Modelo formación de formadores para apropiación de buenas prácticas y cumplimiento de NTS elaborado. | [12 empty] | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez | Cambia de responsible | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M1 to Fecha Cumplimiento Entregable M12
|  |  | Primer grupo de formadores del modelo modelo formación de formadores para apropiación de buenas prácticas y cumplimiento de NTS | Fecha Cumplimiento Entregable M12: 30 | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez
|  |  | 20 empresarios de Buceo recreativo certificados, implementando su plan de negocio y con oferta exportadora | Fecha Cumplimiento Entregable M12: 20 | PTP. Jaime Polanco
|  |  | Consolidacion del club de producto de avistamiento aves. | [12 empty] | PTP. Jaime Polanco | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M11
|  |  | Documento de estructuracion del PINE para parques naturales. | [12 empty] | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M1 to Fecha Cumplimiento Entregable M12
|  |  | Puesta en marcha del PINE para parques naturales. | [12 empty] | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez | Acciones puntuales | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M9
|  |  | Plan de accion de Turismo de Naturalez. | [12 empty] | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M1 to Fecha Cumplimiento Entregable M12
|  |  | Informe de seguimiento al Plan de accion de Turismo de naturaleza | [12 empty] | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M1 to Fecha Cumplimiento Entregable M12
|  | 7. Turismo Cultural | Apoyar 1 expediente para la declaratoria de Patrimonio Mundial. (Los expedientes son definidos por MinCultura). | [12 empty] | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez |  | Nueva Iniciativa | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M10
|  |  | Estrategia de turismo cultural elaborada. | [12 empty] | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M8
|  |  | Plan de gastronomia y turismo elaborado | [12 empty] | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M10
|  |  | Plan de accion Turismo Cultural. | [12 empty] | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M1 to Fecha Cumplimiento Entregable M12
|  |  | Informe de seguimento al plan de accion Turismo Cultural.. | [12 empty] | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M1 to Fecha Cumplimiento Entregable M12
|  | 8. Turismo MICE (Reuniones) | 136 Eventos captados (acumulados) | Fecha Cumplimiento Entregable M3: 24; Fecha Cumplimiento Entregable M6: 57; Fecha Cumplimiento Entregable M9: 100; Fecha Cumplimiento Entregable M12: 136 | Enrique Stellabatty Procolombia | Funcionamiento | *Restricciones Presupuestales de ProColombia, FONTUR para la realización de las diferentes actividades. *Infraestructura, Conectividad y Competitividad *Disponibilidad recursos para captar algunos eventos
|  |  | Socialización de la estrategia para garantizar la sostenibilidad de los Centros de Convenciones. | [12 empty] | Direccion de Analisis Sectorial y Promocion. Karol Fajardo | 2000000000% | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M5
|  |  | Plan de accion Turismo MICE. | [12 empty] | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M1 to Fecha Cumplimiento Entregable M12
|  |  | Informe de seguimiento al plan de accion de Turismo MICE | [12 empty] | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M1 to Fecha Cumplimiento Entregable M12
|  | 9. Turismo de Salud y Bienestar | Elaboracion del mapa ocupacional de turismo de bienestar con el SENA | [12 empty] | PTP. Jaime Polanco |  | *El sector se encuentra en etapas tempranas de desarrollo y con alta informalidad. Requiere alta articulación institucional *Se requiere atracción de inversión privada | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M8
|  |  | Guia de la oferta institucional para aprovechameinto de los incentivos a la Inversión en infraestructura del sector turismo de salud | [12 empty] | PTP. Jaime Polanco | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M9
|  |  | Guía de estándares de calidad para prestación de productos y servicios de bienestar. | [12 empty] | PTP. Jaime Polanco | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M11
|  |  | Definir el marco legal del sector turismo de bienestar. | [12 empty] | PTP. Jaime Polanco | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M12
|  |  | Documento de socialización la caracterización de Pozos y Lodos de Colombia | [12 empty] | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M4
|  |  | Documento de Sensibilizacion y acompañamiento a empresarios que decidan implementar resultados de la caracterizacion de pozos y lodos de Colombia | [12 empty] | PTP. Jaime Polanco | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M12
|  |  | Plan de acción para generar incentivos a la acreditación en Salud | [12 empty] | PTP. Jaime Polanco | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M8
|  |  | Plan de accion Turismo de Salud. | [12 empty] | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M1 to Fecha Cumplimiento Entregable M12
|  |  | Informe de seguimento al plan de accion de Turismo de Salud. | [12 empty] | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M1 to Fecha Cumplimiento Entregable M12
3. Impulsar el turismo doméstico | Metas Cuatrienio 1.(1) playa (Coveñas) ordenadas y certificadas con la marca de calidad turística. 2. Producto turístico cultural diseñado e implementado, alrededor de las artesanías y la música 3. Golfo de Morrosquillo con diseño de producto en funcionamiento Cinco (5) Proyectos de infraestructura turística construidos. 4. 17 municipios ASESORADOS EN CALIDAD TURÍSTICA. (NTS TS -001) 5. Promoción Turística de la Red de Pueblos Patrimonios. 6. Un (1) Proyecto de infraestructura turística construido. 7. Tres (3) diseños de productoturístico elaborados para el Clúster Melgar-Honda-Girardot. 8. Una (1) subcampaña para el Clúster Melgar-Honda-Girardot ejecutada Cuatro (4) ruedas de negocios realizadas. Cuatro (4) talleres de formación integral realizados. Cuatro (4) versiones de Expo Turismo y Paz (una por año). 10 regiones en el programa de Tmo y Paz Macroproyecto en PNN La Macarena Promoción realizada en los 4 destinos Turismo, Paz y Convivencia | 10. Golfo de Morrosquillo | Sub campaña regional para el Golfo de Morrosquillo ejecutada | Fecha Cumplimiento Entregable M6: 0.9 | FONTUR Eduardo Osorio | 0.9
|  |  | Sendero Ecoturistico de Ecoloso construido | Fecha Cumplimiento Entregable M3: 45%; Fecha Cumplimiento Entregable M5: 45.5%; Fecha Cumplimiento Entregable M9: 46.1%; Fecha Cumplimiento Entregable M11: 50%; Fecha Cumplimiento Entregable M12: 61% | FONTUR Eduardo Osorio | 100%
|  |  | SOS San Bernado del viento construido | Fecha Cumplimiento Entregable M3: 47.5%; Fecha Cumplimiento Entregable M5: 62.5%; Fecha Cumplimiento Entregable M6: 68.5 | FONTUR Eduardo Osorio | 68.5%
|  |  | Diseño del Plan de Accion y seguimiento del diseño de producto en el golfo de morrosquillo | Fecha Cumplimiento Entregable M7: 0.5; Fecha Cumplimiento Entregable M12: 1 | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez
|  | 11. Red Turística de Pueblos Patrimonio | 5 municipios asesorados en NTS TS 001 -1 | Fecha Cumplimiento Entregable M7: 2; Fecha Cumplimiento Entregable M12: 5 | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez |  | *Disponibilidad presupuestal *Demoras en los procesos de contratación *No aprobación por parte del Comité Directivo Consultas previas *Incumplimiento por parte de los contratistas
|  |  | municipio certificado en NTS TS 001 -1 | [12 empty] | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M12
|  |  | Diseño del plan de promoción para la Red Turística de Pueblos Patrimonio. Elaborado. | [12 empty] | Direccion de Analisis Sectorial y Promocion. Karol Fajardo | N/A | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M3
|  |  | Plan de promoción para la Red TurÍstica de Pueblos Patrimonio. Implementado. | Fecha Cumplimiento Entregable M7: 30%; Fecha Cumplimiento Entregable M12: 9% | FONTUR Eduardo Osorio | 13%
|  |  | 3 Jornadas de fortalecimiento Empresarial para el Sertor Turístico. (Acumulado). | Fecha Cumplimiento Entregable M9: 1; Fecha Cumplimiento Entregable M10: 2; Fecha Cumplimiento Entregable M11: 3 | Direccion de Analisis Sectorial y Promocion. Karol Fajardo | 1520400000%
|  |  | Planes de desarrollo turistico elaborados | Fecha Cumplimiento Entregable M6: 17 | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez
|  | 12. Clúster Melgar- Girardot- Honda. | Campaña de promocion para el Clúster Melgar-Honda-Girardot. Ejecutada. | [12 empty] | FONTUR Eduardo Osorio | 1 | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M9
|  |  | Jornada de fortalecimiento Empresarial para el Sector Turístico. | [12 empty] | Direccion de Analisis Sectorial y Promocion. Karol Fajardo | $ 5,068,000 | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M11
|  |  | Diseño del Plan de Accion y seguimiento de la aventura y competencias deportivas en rios para el cluster melgar hoda girardot | Fecha Cumplimiento Entregable M6: 0.5; Fecha Cumplimiento Entregable M12: 1 | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez
|  |  | Plan de accion para el Fortalecimiento e impulso turistico al rio Magdalena | [12 empty] | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M10
|  | 13.Desarrollar Regiones de Turismo Paz y Convivencia | Desarrollo de la estrategia del Programa de Turismo, Paz y Convivencia. | [12 empty] | Direccion de Analisis Sectorial y Promocion. Karol Fajardo | 1402133631 | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M11
|  |  | Avances de la estrategia del programa de Turismo, Paz y convivencia | [12 empty] | Direccion de Analisis Sectorial y Promocion. Karol Fajardo | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M4 to Fecha Cumplimiento Entregable M10
|  |  | Obra del Muelle de Turbo construido | Fecha Cumplimiento Entregable M3: 35%; Fecha Cumplimiento Entregable M5: 22%; Fecha Cumplimiento Entregable M7: 45.2%; Fecha Cumplimiento Entregable M9: 49.5%; Fecha Cumplimiento Entregable M11: 38; Fecha Cumplimiento Entregable M12: 66% | FONTUR Eduardo Osorio | 100%
|  |  | Obra entregada del SOS de Acandi. | Fecha Cumplimiento Entregable M3: 44%; Fecha Cumplimiento Entregable M5: 46%; Fecha Cumplimiento Entregable M7: 51.8%; Fecha Cumplimiento Entregable M9: 58.3%; Fecha Cumplimiento Entregable M10: 63% | FONTUR Eduardo Osorio | 79%
|  | 14. Turismo y Artesanías | Diseño de la Estrategia de Turismo-Artesanias | [12 empty] | Direccion de Analisis Sectorial y Promocion. Karol Fajardo | 80000000000% | *Disponibilidad presupuestal *Demoras en los procesos de contratación *No aprobación por parte del Comité Directivo Consultas previas *Incumplimiento por parte de los contratistas | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M3
Implementacion del plan de acción derivado de la estrategia de Turismo y Artesanias. | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M6; Fecha Cumplimiento Entregable M8; Fecha Cumplimiento Entregable M10; Fecha Cumplimiento Entregable M12
4. Promocionar los destinos y productos turísticos de Colombia | Metas Cuatrienio 1. Una (1) campaña para la promoción Nacional 2. Tres (3) subcampañas por año 3. Centro de Información Turística optimizado Estadísticas del sector turístico formales 4. Cuarenta y una (38) Ruedas de Negocios Turismo Negocios realizadas. 5. 6.952.000 viajeros internacionales acumulados entre 2015-2018 | 15. Promoción Turística Nacional | Campaña de Turismo 2016 ejecutada | [12 empty] | FONTUR Eduardo Osorio | 1 | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M11
|  |  | Estrategia de promoción Turismo y Deporte. Ejecutada. | [12 empty] | Direccion de Analisis Sectorial y Promocion. Karol Fajardo | 1500000000 | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M6; Fecha Cumplimiento Entregable M9; Fecha Cumplimiento Entregable M11
|  |  | Mantenimiento de la estrategia comunicacional de la campaña Colombia Limpia. (16 activaciones realizadas en destinos turisticos) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | FONTUR Eduardo Osorio | 81%
|  |  | Campaña de Receso Escolar ejecutada. | [12 empty] | FONTUR Eduardo Osorio | 1 | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M11
|  |  | Estrategias del fortalecimiento de Puntos de información turistica. | Fecha Cumplimiento Entregable M9: 30%; Fecha Cumplimiento Entregable M12: 50.5% | FONTUR Eduardo Osorio | 72%
|  |  | Estrategia de fortalecimiento de la tarjeta Joven ejecutada. | Fecha Cumplimiento Entregable M9: 15%; Fecha Cumplimiento Entregable M12: 20.9% | FONTUR Eduardo Osorio | 42%
|  |  | Evento de reconocimientos del sector turismo | [12 empty] | Direccion de Analisis Sectorial y Promocion. Karol Fajardo | 450000000 | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M3
|  |  | Apoyo a la participacion de los departamentos en la Vitrina Turística de Anato 2016. | [13 empty] | 1599728608.05 | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M2
|  |  | Plan de promocion derivado del Fondo Fílmico Diseñado | [13 empty] | 500000000 | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M11
|  |  | 12 ruedas de negocio realizadas. Acumuladas | Fecha Cumplimiento Entregable M4: 1; Fecha Cumplimiento Entregable M8: 3; Fecha Cumplimiento Entregable M9: 5; Fecha Cumplimiento Entregable M10: 7; Fecha Cumplimiento Entregable M11: 11; Fecha Cumplimiento Entregable M12: 12 |  | 4200000000
|  | 16. Promoción Turística Internacional | 1.700.000 Viajeros Internacionales | Fecha Cumplimiento Entregable M3: 393871; Fecha Cumplimiento Entregable M6: 764773; Fecha Cumplimiento Entregable M9: 1213943; Fecha Cumplimiento Entregable M12: 1700000 | Enrique Stellabatty Procolombia |  | *Restricción Presupuestal *Recursos FONTUR para la realización de las diferentes actividades. *Conectividad, competitividad
|  |  | Gasto US$1.390 millones | Fecha Cumplimiento Entregable M3: 315; Fecha Cumplimiento Entregable M6: 622; Fecha Cumplimiento Entregable M9: 991; Fecha Cumplimiento Entregable M12: 1390
5. Normatividad y seguridad | Metas Cuatrienio 1. 80 jornadas realizadas 2. 40 brigadas realizadas. 3. (32) Comités Departamentales de Seguridad Turística en funcionamiento y activos 4. Un (1) Observatorio de Seguridad Turística implementado | 17. Formalización Turística | 20 Jornadas de formalización. Acumulado. | Fecha Cumplimiento Entregable M3: 5; Fecha Cumplimiento Entregable M6: 10; Fecha Cumplimiento Entregable M9: 15; Fecha Cumplimiento Entregable M11: 18; Fecha Cumplimiento Entregable M12: 20 | Karol Fajardo Direccion de Analisis Sectorial y Promocion | 29960000 | *Falta de recursos presupuestales *Falta de personal. *Demoras en los procesos de contratación *No aprobaci´pon por parte de comité directivo
|  |  | 10 Brigadas de formalización. Acumulado | Fecha Cumplimiento Entregable M3: 1; Fecha Cumplimiento Entregable M6: 4; Fecha Cumplimiento Entregable M9: 7; Fecha Cumplimiento Entregable M11: 9; Fecha Cumplimiento Entregable M12: 10 |  | 288266695.34
|  | 18. Seguridad | 32 Comités Departamentales de Seguridad Turística (acumulados) | Fecha Cumplimiento Entregable M3: 8; Fecha Cumplimiento Entregable M6: 16; Fecha Cumplimiento Entregable M9: 24; Fecha Cumplimiento Entregable M12: 32 | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez
|  | 19. Empresas del sector turismo certificadas en Calidad turistica | 100 empesas del sector turistico certificadas en calidad turistica | Fecha Cumplimiento Entregable M6: 30; Fecha Cumplimiento Entregable M12: 100
|  | 20. Homologacion internacional certificacion turistica | Norma tecnica homologada internacionalmente | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M12
|  | 21.Travel Warnings suavizados o eliminados - Aprovechando Acuerdo de paz | 5 Travel Warnings suavizados o eliminados - Aprovechando Acuerdo de paz | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M8 to Fecha Cumplimiento Entregable M12
7. Talento Humano |  | 22. Diseñar e implementar la estrategia de Formación y capacitación turística basada en altos estandares de calidad | Estrategia de formacion turistica diseñada (Julio) poner en marcha implementacion (Agosto) | [12 empty] | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez |  | *Disponibilidad presupuestal para las comisiones Agendas de los miembros de los Comités *Departamentales de Seguridad Turística y del Consejo Nacional de Seguridad Turística | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M7
Implementación de la estrategia de formacion turistica | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M8
8. Inversión y financiamiento | Metas Cuatrienio 1. 3 proyectos anuales en infraestructura hotelera y turística que involucren inversionistas extranjeros. 2. Entregar en concesión el Hotel El Prado 3. Pago de acreencias laborales. | 23. Bilinguismo personal vinculado al turismo | Personas con el nivel B1 del curso virtual Ïngles para el turismo beneficiadas. | Fecha Cumplimiento Entregable M12: 4000 | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez |  | *Disponibilidad presupuestal *Incumplimiento por parte de los contratistas *Falta de disposición por parte de las Entidades Territoriales, actores públicos y privados del sector
9. Fortalecimiento Institucional | Metas Cuatrienio 1. Sistema Nacional de Gobernanza diseñado e implementado 2. 32 entidades territoriales, actores públicos y privados del sector articuladas con el Sistema Nacional de Gobernanza. 3. Rediseño institucional aprobado 4. Fondo de Nacional de Turismo con altos niveles de eficiencia e impacto. 5. Realización de la asamblea con un número estimado de asistentes al evento:1280 personas 6. Nueva Ley de Turismo expedida | 24. Gobernanza y Gestión Eficiente | Lanzamiento del CITUR | [12 empty] | Direccion de Analisis Sectorial y Promocion. Karol Fajardo | 10000000 | *Disponibilidad presupuestal *Incumplimiento por parte de los contratistas *Falta de disposición por parte de las Entidades Territoriales, actores públicos y privados del sector *Demoras en los procesos de contratación *Falta de personal *No aprobación por parte del comite directivo | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M10
|  |  | 8 SITUR alineados al CITUR. Acumulables | Fecha Cumplimiento Entregable M12: 8 |  | 1940000000
|  |  | Fase I Tarjeta de Registro Hotelero. | [13 empty] | 1500000000 | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M11
|  |  | Lanzamiento de la plataforma del RNT | [13 empty] | 10000000 | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M8
|  |  | Realizar seguimiento a la línea de crédito para el Escalamiento Empresarial del Sector Turístico PIPE 2.0 de Bancoldex. Informes Trimestrales | [13 empty] | Funcionamiento |  | Para el PO | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M1 to Fecha Cumplimiento Entregable M12
|  | 25. Aprovechamientos de convenios | 3 proyectos de cooperacion turistica aprovechando los convenios firmados (acumulado) | Fecha Cumplimiento Entregable M6: 1; Fecha Cumplimiento Entregable M9: 2; Fecha Cumplimiento Entregable M12: 3 | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez |  | *Disponibilidad presupuestal *Demoras en los procesos de contratación -FONTUR *No aprobación por parte del Comité Directivo *Falta de interés de la contraparte (país oferente o) demandante
Asistencia técnica para la consolidación de La Red Turística de Pueblos Patrimonio | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M10
RESUMEN
|  |  |  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
|  |  | TOTAL | 1 | 1 | 22 | 2 | 16 | 5 | 13 | 3 | 17 | 4 | 12 | 10 | 59
|  |  | NO | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 | 5 | 20
|  |  |  | 100% | 100% | 86.36% | 50% | 62.5% | 60% | 92.31% | 100% | 52.94% | 50% | 66.67% | 50% | 66.1%