## P-ECI-02
|  | PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ENTREGALES A CARGO DEL FONDO NACIONAL DE TURISMO ASIGNADOS EN EL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL | [6 empty] | Código: P-EPO-02 V: 02 Vigencia: 11-mayo-2017
Elaboró |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó
Gerente de Planeación |  |  |  | Gerente de Planeación |  |  |  | Gerente General
Fecha: 22-marzo-2017 |  |  | Fecha: 11-abril-2017 |  |  |  |  | Fecha: 11-mayo-2017
1. OBJETIVO
Definir los entregables a cargo del Fondo Nacional de Turismo que coadyuven al cumplimiento de los objetivos del PES, de acuerdo a las políticas establecidas por el Viceministerio de Turismo.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los procesos del Fontur
3. RESPONSABLE
Gerente de Planeación
4. DEFINICIONES
MinCIT: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Fontur: Fondo Nacional de Turismo.
PES: Documento que registra la planeación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Viceministerio, definiendo los entregables a cargo del Fontur, que componen, el presupuesto, indicadores y el detalle de las iniciativas a realizar.
Registro: Documento donde se recolecta evidencia objetiva.
5. NORMATIVIDAD
• Ley 300 de 1996
• Ley 1101 de 2006
• Ley 1450 de 2011
• Ley 1558 de 2012
• Toda la normatividad del sector
6. ACTIVIDADES
PASO | ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  | CICLO PHVA | REGISTRO | TIEMPOS | RESPONSABLES
1 | Participar en la definición de los entregables a cargo de Fontur |  | Participar en la definición de las iniciativas propias de su gestión, el presupuesto e indicadores del Viceministerio de Turismo y la Secretaria General del MinCIT, con respecto a la planificación de turismo y fortalecimiento institucional. Para tal efecto se tendrán en cuenta las directrices dadas por el Ministerio de Comercio, Industrial y Turismo. |  |  | P | N/A | 27 horas | Gerentes y Directores del Fontur Y Asesor de Gerencia
2 | Validar la inclusión de los entregables a cargo de Fontur |  | Una vez recibida la información del MinCIT, se revisa que contenga los entregables definidos, los porcentajes de avance y periodos de entrega acordados. |  |  | P | N/A | 4 horas | Gerentes, Directores del Fontur y Asesor de Gerencia
3 | Remitir al MinCIT el documento de formulación del PES |  | Recibidas las observaciones y comentarios a los entregables a cargo de Fontur de parte de las gerencias misionales y Asesor de Gerencia, se consolida el documento de formulación de los entregables a cargo y se remite al Viceministerio de Turismo y Secretaria General de MinCIT, el plan de Turismo y fortalecimiento institucional respectivamente. |  |  | P | N/A | 3 horas | Subdirección de Planeación
4 | Divulgar el PES |  | Una vez aprobado por el Viceministerio de Turismo y Secretario General, la planeación estratégica para Turismo y Fortalecimiento Institucional, se divulga a las gerencias misionales el documento consolidado el PES - entregables Fontur a través de correo electrónico, quienes divulgarán al personal de sus equipos de trabajo |  |  | H | N/A | 1/2 hora | Gerente de Planeación
PASO | ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  | CICLO PHVA | REGISTRO | TIEMPOS | RESPONSABLES
5 | Realizar el seguimiento al PES |  | Se remite correo electrónico a los responsables de los entregables a cargo de Fontur, solicitando la entrega oportuna de los soportes de avance al finalizar el periodo asignado, requiriendo: - El envió oportuno de los entregables. - El reporte del porcentaje del avance o meta. - Informe de ejecución a la fecha de reporte. De requerirse ajustes al PES, se podrán realizar, con previa autorización del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Viceministerio de Turismo en el formato establecido por el MinCIT. |  |  | H | N/A | 1 hora | Subdirección de Planeación
6 | Registrar en la plataforma del Viceministerio de Turismo el cumplimiento del PES |  | Dentro de los cinco primeros días hábiles siguientes al mes de reporte, se registran en el aplicativo establecido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con los usuarios y claves asignadas, el reporte de cumplimiento de los entregables de turismo y fortalecimiento institucional y los documentos soportes relacionados. |  |  | H | Aplicativo ER+ Usuario y clave asignados | 8 horas | Subdirección de Planeación
7 | Conformar archivo de seguimiento del PES |  | Consolidar en archivo físico los anexos al seguimiento mensual sobre el cumplimiento de los entregables a cargo de Fontur, para ser entregadas a la Gerencia General para la participación en las reuniones programadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Oficina Asesora de Planeación Sectorial. |  |  | V | Carpeta | 6 horas | Subdirección de Planeación
8 | Participar en las reuniones de seguimiento del PES |  | Asistir a la reunión de seguimiento que realiza la Oficina Asesora de Planeación Sectorial y la de Entidades adscritas al Ministerio de Comercio Industria y Turismo |  |  | V | Documento establecido por el MinCIT | 6 horas | Gerentes, Directores del Fontur , Asesor de Gerencia
59 horas
7. REGISTROS
CODIGO | NOMBRE |  | RESPONSABLE DE DILIGENCIARLO |  | LUGAR DE ARCHIVO |  | CRITERIO DE ARCHIVO | TIEMPO DE RETENCIÓN |  | DISPOSICIÓN
N'A | N/A |  | N/A |  | TRD |  | TRD | TRD |  | TRD
8. ANEXOS
• Acta de reunión
9. CONTROL DE CAMBIOS
Versión 00 aprobada por el Comité de Dirección en sesión del 18 de diciembre de 2013, Acta No. 17 de 2013
Versión 01 aprobado por el Comité de Gerencia en sesión del 10 de marzo de 2017, Acta No. 6 de 2017
Versión 02 aprobado por el Comité de Gerencia en sesión del 11 de mayo de 2017, Acta No. 11 de 2017
Note on H36: Fontur: del Ministerio de Comercio Industria y Turismo