## Formulación PES
|  |  | PLAN DE ACCIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL | [12 empty] | Codigo: F-EPO-01
Versión: 00
|  | Formulación Comité de Turismo | [13 empty] | Vigencia: 10-marzo-2017
OBJETIVO MISIONAL: | El sector del turismo generará a 2018, 300 mil nuevos empleos y US$6000 millones en divisas, posicionando a Colombia como destino turístico sostenible, reconocido por su oferta multicultural y megadiversa, representada en productos y servicios altamente competitivos que potencien a las regiones en la construcción de la paz.
Estrategias | Indicador | Iniciativa | Entregables | Fecha Cumplimiento Entregable | [11 empty] | Responsable | Presupuesto Asociado | Riesgo Asociado | Cumplimiento | Reporte
|  |  |  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
1. Fortalecer destinos de clase mundial |  | 1. Región Cartagena | 100% del Ordenamiento de la playa Bocagrande. | Fecha Cumplimiento Entregable M11: 100 | FONTUR Eduardo Osorio |  | *Disponibilidad presupuestal *Demoras en los procesos de contratación *No aprobación por parte del Comité Directivo *Consultas previas *Incumplimiento por parte de los contratistas *No se logre el compromiso, consenso, voluntad, cumplimiento o articulación con terceros
|  |  | 100% del ordenamiento en la zona de mar de Bocagrande | Fecha Cumplimiento Entregable M11: 100 | FONTUR Eduardo Osorio
|  |  | Fortalecimiento del producto turístico de cocheros en Cartagena. | [12 empty] | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M6
|  |  | 100 % de la Construcción de los baños del Castillo de San Felipe. Fase I | Fecha Cumplimiento Entregable M11: 100 | FONTUR Eduardo Osorio
|  |  | Jornada de fortalecimiento empresarial para el sector Turistico | [12 empty] | Direccion de Analisis Sectorial y Promocion. Karol Fajardo | 5068000 | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M4
|  |  | 100 % de la señalización turística peatonal de Cartagena instalada | Fecha Cumplimiento Entregable M11: 100 | FONTUR Eduardo Osorio
|  |  | Diseño del Plan de Accion y seguimiento del producto turistico de Palenque. Plan =Junio. Seguimiento= Diciembre | Fecha Cumplimiento Entregable M6: 50; Fecha Cumplimiento Entregable M12: 100 | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez
|  |  | Proceso de Homologación internacional de la Certificacion internacional del centro historico de cartagena | Fecha Cumplimiento Entregable M12: 80% | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez
|  |  | Propuesta de CONPES presentada al DNP que permita la asignación y realización de las obras y acciones complementarias para mejorar las condiciones turísticas de Cartagena | [12 empty] | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M6
|  | 2. Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | Estudios y diseños para la Marina de San Andrés. (Sin licencias) | Fecha Cumplimiento Entregable M7: 100 | FONTUR Eduardo Osorio |  | *Disponibilidad presupuestal *Demoras en los procesos de contratación *No aprobación por parte del Comité Directivo *Consultas previas *Incumplimiento por parte de los contratistas *No se logre compromiso, consenso, voluntad, cumplimiento o articulación con terceros
|  |  | SPA de Providencia dotado y en operación | Fecha Cumplimiento Entregable M3: 100 | FIDUCOLDEX. Juana Carolina Londoño
|  |  | 100% Fase 1 ejecutada del Sendero al Peak | Fecha Cumplimiento Entregable M8: 100 | FONTUR Eduardo Osorio
|  |  | Estudios y diseños del Area de Boyaje en Providencia con permisos y licencias. | Fecha Cumplimiento Entregable M12: 100 | FONTUR Eduardo Osorio
|  |  | Muelle El Cove construido | Fecha Cumplimiento Entregable M12: 100 | FONTUR Eduardo Osorio
|  |  | Muelle Jonny Cay construido | Fecha Cumplimiento Entregable M3: 100 | FONTUR Eduardo Osorio
|  |  | Muelle Lancheros Construido | Fecha Cumplimiento Entregable M3: 100 | FONTUR Eduardo Osorio
|  |  | 100 % Fase II Sendero al Peak. | Fecha Cumplimiento Entregable M12: 100 | FONTUR Eduardo Osorio
|  |  | 100% de los Estudios y diseños del Centro de Interpretación Ambiental y Turístico de la R. Biósfera. | Fecha Cumplimiento Entregable M12: 100 | FONTUR Eduardo Osorio
|  |  | Plan de Promocion de las posadas nativas ejecutado. | [12 empty] | Direccion de Analisis Sectorial y Promocion. Karol Fajardo | 200000000 | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M10
|  |  | Fortalecimiento de la competitividad de las posadas nativas | [12 empty] | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M8
|  |  | Jornada de fortalecimiento Empresarial para el Sector Turístico. | [12 empty] | Direccion de Analisis Sectorial y Promocion. Karol Fajardo | 5068000 | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M9
|  |  | Diseño de producto Turismo y Deporte (vela) | [12 empty] | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M10
|  | 3. Corredor Santa Marta - Ciénaga –Salamanca - Tayrona | 100% Primera Fase del teatro Santa Marta restaurado | Fecha Cumplimiento Entregable M12: 100 | FONTUR Eduardo Osorio |  | *Disponibilidad presupuestal *Demoras en los procesos de contratación *No aprobación por parte del Comité Directivo *Consultas previas *Incumplimiento por parte de los contratistas
|  |  | Estrategia para la financiacion 6 Embarcaderos menores de Santa Marta. | [12 empty] | Despacho ViceTurismo. Rodolfo Rodriguez | Funcionamiento | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M6
|  |  | 100 % de los estudios y diseños para la adecuación y peatonalización de la Plaza Central de Ciénaga | Fecha Cumplimiento Entregable M3: 100 | FONTUR Eduardo Osorio
|  |  | Plan Maestro de la Ruta Macondo entregado | Fecha Cumplimiento Entregable M8: 100 | FONTUR Eduardo Osorio
|  |  | Implementacion de señalizacion del centro historico y quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta. | Fecha Cumplimiento Entregable M6: 100 | FONTUR Eduardo Osorio
|  |  | Jornada de fortalecimiento empresarial para el sector Turistico | [12 empty] | Direccion de Analisis Sectorial y Promocion. Karol Fajardo | 5068000 | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M9
|  | 4. Turismo Nautico | Plan para priorizacion de Infraestructura de Turismo Nautico por regiones | [12 empty] | FONTUR Eduardo Osorio | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M3
|  |  | Estrategia para la promocion del turismo Nautico de la Regata Cartagena-San Andres | [12 empty] | FONTUR Eduardo Osorio | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M6
|  |  | Realizacion del Press Trip- para la divulgacion Nacional del Evento ARC 2016 (Atlantic Rally Cruise) | [12 empty] | FONTUR Eduardo Osorio | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M3
|  |  | Rediseño y reimpresion de la Guia Nautica Turistica de Colombia | [12 empty] | FONTUR Eduardo Osorio | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M6
|  | 5. Paisaje Cultural Cafetero | Diseño del Plan de Accion y seguimiento del diseño de Producto de avistamiento de aves. | Fecha Cumplimiento Entregable M6: 50; Fecha Cumplimiento Entregable M12: 100 | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez |  | *Disponibilidad presupuestal *Demoras en los procesos de contratación *No aprobación por parte del Comité Directivo *Consultas previas *Incumplimiento por parte de los contratistas
|  |  | 100% del Centro de eventos Expoferias en Manizales construido | Fecha Cumplimiento Entregable M11: 100 | FONTUR Eduardo Osorio
|  |  | 50% de la Señalización turística del PCC instalada | Fecha Cumplimiento Entregable M12: 50% | FONTUR Eduardo Osorio
|  |  | Jornada de fortalecimiento Empresarial para el Sector Turístico. | [12 empty] | Direccion de Analisis Sectorial y Promocion. Karol Fajardo | 5068000 | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M9
2. Promover Productos Turísticos de alto valor | Metas Cuatrienio 1. 700 mil USD en divisas por Turismo de Naturaleza -13% cuota de meta VT 2015 2. 720 mil USD en divisas por Turismo de Naturaleza -14% cuota de meta VT 2016 3. 830 mil USD en divisas por Turismo de Naturaleza -14% cuota de meta VT 2017 4. 900 mil USD en divisas por Turismo de Naturaleza -15% cuota de meta VT 2018. 5. Captar 556 Eventos (Congresos, Convenciones, Incentivos, Golf, entre otros) del exterior con el apoyo de PROCOLOMBIA entre 2015 y 2018 6. USD 350 Millones en divisas; 86 mil Turistas - 2018 7. 15 Millones de Dólares en divisas - 2018 | 6. Turismo de Naturaleza y Aventura | Metodologia de recoleccion para la base de indicadores estadísticos (ingresos, empleo y demanda) de Turismo de Naturaleza | [12 empty] | PTP. Jaime Polanco |  | *Baja respuesta de los emprendedores y/o empresarios por falta de conocimiento de los procesos y sus beneficios. *Protección a la información por parte de las entidades privadas. *Demora en procesos jurídicos para los procesos. *No hay capacidades locales ni regionales para estructurar y formular proyectos. *El sector se encuentra en etapas tempranas de desarrollo y con alta informalidad. Requiere alta articulación institucional | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M11
|  |  | Modelo formación de formadores para apropiación de buenas prácticas y cumplimiento de NTS. Modelo=Q2, Primer grupo de formadores= Q4 | [12 empty] | PTP. Jaime Polanco | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M5; Fecha Cumplimiento Entregable M11
|  |  | 20 empresarios de Buceo recreativo certificados, implementando su plan de negocio y con oferta exportadora | Fecha Cumplimiento Entregable M12: 20 | PTP. Jaime Polanco
|  |  | Consolidacion del club de producto de avistamiento aves. | [12 empty] | PTP. Jaime Polanco | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M11
|  |  | Estructuracion y puesta en marcha del PINE para parques naturales. (Estructuracion= Q1, Puesta en marcha= Q3) | [12 empty] | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M3; Fecha Cumplimiento Entregable M9
|  |  | Plan de accion y seguimento Turismo de Naturalez. Plan=Q1 Seguimiento = Q1, Q2, Q3 y Q4. | [12 empty] | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M3; Fecha Cumplimiento Entregable M6; Fecha Cumplimiento Entregable M9; Fecha Cumplimiento Entregable M12
|  | 7. Turismo Cultural | Apoyar 1 expediente para la declaratoria de Patrimonio Mundial. (Los expedientes son definidos por MinCultura). | [12 empty] | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez |  | Nueva Iniciativa | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M10
|  |  | Estrategia de turismo cultural elaborada. | [12 empty] | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M8
|  |  | Plan de gastronomia y turismo elaborado | [12 empty] | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M10
|  |  | Plan de accion y seguimento Turismo Cultural. Plan=Q2 Seguimiento = Q2, Q3 y Q4. | [12 empty] | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M6; Fecha Cumplimiento Entregable M9; Fecha Cumplimiento Entregable M12
|  | 8. Turismo MICE (Reuniones) | 136 Eventos captados (acumulados) | Fecha Cumplimiento Entregable M12: 136 | Enrique Stellabatty Procolombia | Funcionamiento | *Restricciones Presupuestales de ProColombia, FONTUR para la realización de las diferentes actividades. *Infraestructura, Conectividad y Competitividad *Disponibilidad recursos para captar algunos eventos
|  |  | Socialización de la estrategia para garantizar la sostenibilidad de los Centros de Convenciones. | [12 empty] | Direccion de Analisis Sectorial y Promocion. Karol Fajardo | 20000000 | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M5
|  |  | Plan de accion y seguimento Turismo MICE. Plan=Q1 Seguimiento = Q1, Q2, Q3 y Q4. | [12 empty] | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M3; Fecha Cumplimiento Entregable M6; Fecha Cumplimiento Entregable M9; Fecha Cumplimiento Entregable M12
|  | 9. Turismo de Salud y Bienestar | Elaboracion del mapa ocupacional de turismo de bienestar con el SENA | [12 empty] | PTP. Jaime Polanco |  | *El sector se encuentra en etapas tempranas de desarrollo y con alta informalidad. Requiere alta articulación institucional *Se requiere atracción de inversión privada | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M8
|  |  | Guia de la oferta institucional para aprovechameinto de los incentivos a la Inversión en infraestructura del sector turismo de salud | [12 empty] | PTP. Jaime Polanco | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M9
|  |  | Guía de estándares de calidad para prestación de productos y servicios de bienestar. | [12 empty] | PTP. Jaime Polanco | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M11
|  |  | Definir el marco legal del sector turismo de bienestar. | [12 empty] | PTP. Jaime Polanco | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M12
|  |  | Socializar la caracterización de Pozos y Lodos de Colombia | [12 empty] | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M4
|  |  | Sensibilizacion y acompañamiento a empresarios que decidan implementar resultados de la caracterizacion de pozos y lodos de Colombia | [12 empty] | PTP. Jaime Polanco | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M12
|  |  | Plan de acción para generar incentivos a la acreditación en Salud | [12 empty] | PTP. Jaime Polanco | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M8
|  |  | Plan de accion y seguimento Turismo de Salud. Plan=Q1 Seguimiento = Q1, Q2, Q3 y Q4. | [12 empty] | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M3; Fecha Cumplimiento Entregable M6; Fecha Cumplimiento Entregable M9; Fecha Cumplimiento Entregable M12
3. Impulsar el turismo doméstico | Metas Cuatrienio 1.(1) playa (Coveñas) ordenadas y certificadas con la marca de calidad turística. 2. Producto turístico cultural diseñado e implementado, alrededor de las artesanías y la música 3. Golfo de Morrosquillo con diseño de producto en funcionamiento Cinco (5) Proyectos de infraestructura turística construidos. 4. 17 municipios ASESORADOS EN CALIDAD TURÍSTICA. (NTS TS -001) 5. Promoción Turística de la Red de Pueblos Patrimonios. 6. Un (1) Proyecto de infraestructura turística construido. 7. Tres (3) diseños de productoturístico elaborados para el Clúster Melgar-Honda-Girardot. 8. Una (1) subcampaña para el Clúster Melgar-Honda-Girardot ejecutada Cuatro (4) ruedas de negocios realizadas. Cuatro (4) talleres de formación integral realizados. Cuatro (4) versiones de Expo Turismo y Paz (una por año). 10 regiones en el programa de Tmo y Paz Macroproyecto en PNN La Macarena Promoción realizada en los 4 destinos Turismo, Paz y Convivencia | 10. Golfo de Morrosquillo | Sub campaña regional para el Golfo de Morrosquillo ejecutada | [12 empty] | FONTUR Eduardo Osorio | 900000000 | *Disponibilidad presupuestal *Demoras en los procesos de contratación *No aprobación por parte del Comité Directivo Consultas previas *Incumplimiento por parte de los contratistas | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M6
|  |  | Sendero Ecoturistico de Ecoloso construido | Fecha Cumplimiento Entregable M11: 100 | FONTUR Eduardo Osorio
|  |  | SOS San Bernado del viento construido | Fecha Cumplimiento Entregable M6: 100 | FONTUR Eduardo Osorio
|  |  | Diseño del Plan de Accion y seguimiento del diseño de producto en el golfo de morrosquillo | Fecha Cumplimiento Entregable M7: 50; Fecha Cumplimiento Entregable M12: 100 | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez
|  | 11. Red Turística de Pueblos Patrimonio | 5 municipios asesorados en NTS TS 001 -1 | Fecha Cumplimiento Entregable M7: 2; Fecha Cumplimiento Entregable M12: 5 | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez |  | *Disponibilidad presupuestal *Demoras en los procesos de contratación *No aprobación por parte del Comité Directivo Consultas previas *Incumplimiento por parte de los contratistas
|  |  | municipio certificado en NTS TS 001 -1 | [12 empty] | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M12
|  |  | Diseño del plan de promoción para la Red Turística de Pueblos Patrimonio. Elaborado. | [12 empty] | FONTUR Eduardo Osorio | 1100000000 | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M3
|  |  | Plan de promoción para la Red TurÍstica de Pueblos Patrimonio. Implementado. | [12 empty] | FONTUR Eduardo Osorio | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M11
|  |  | 3 Jornadas de fortalecimiento Empresarial para el Sertor Turístico. (Acumulado). | Fecha Cumplimiento Entregable M9: 1; Fecha Cumplimiento Entregable M10: 2; Fecha Cumplimiento Entregable M11: 3 | Direccion de Analisis Sectorial y Promocion. Karol Fajardo | 15204000
|  |  | Planes de desarrollo turistico | Fecha Cumplimiento Entregable M6: 17 | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez
|  | 12. Clúster Melgar- Girardot- Honda. | Promocion para el Clúster Melgar-Honda-Girardot. Ejecutada. | [12 empty] | FONTUR Eduardo Osorio | 700000000 | *Disponibilidad presupuestal *Demoras en los procesos de contratación *No aprobación por parte del Comité Directivo Consultas previas *Incumplimiento por parte de los contratistas *No se logre compromiso, consenso, voluntad, cumplimiento o articulación con terceros | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M9
|  |  | Jornada de fortalecimiento Empresarial para el Sector Turístico. | [12 empty] | Direccion de Analisis Sectorial y Promocion. Karol Fajardo | $ 5,068,000 | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M11
|  |  | Diseño del Plan de Accion y seguimiento de la aventura y competencias deportivas en rios para el cluster melgar hoda girardot | Fecha Cumplimiento Entregable M6: 50; Fecha Cumplimiento Entregable M12: 100 | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez
|  |  | Plan de accion para el Fortalecimiento e impulso turistico al rio Magdalena | [12 empty] | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M10
|  | 13.Desarrollar Regiones de Turismo Paz y Convivencia | Desarrollo de la estrategia del Programa de Turismo, Paz y Convivencia. Avances= junio, ejecutada= noviembre. | [12 empty] | Direccion de Analisis Sectorial y Promocion. Karol Fajardo | 1402133631 | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M4 to Fecha Cumplimiento Entregable M11
|  |  | 50% Obra del Muelle de Turbo construido | Fecha Cumplimiento Entregable M12: 50% | FONTUR Eduardo Osorio
|  |  | Obra entregada del SOS de Acandi. Construidos | Fecha Cumplimiento Entregable M10: 100% | FONTUR Eduardo Osorio
|  | 14. Turismo y Artesanías | Diseño de la Estrategia de Turismo-Artesanias | [12 empty] | Direccion de Analisis Sectorial y Promocion. Karol Fajardo | 800000000 | *Disponibilidad presupuestal *Demoras en los procesos de contratación *No aprobación por parte del Comité Directivo Consultas previas *Incumplimiento por parte de los contratistas | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M3
Implementacion del plan de acción derivado de la estrategia de Turismo y Artesanias. | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M6; Fecha Cumplimiento Entregable M8; Fecha Cumplimiento Entregable M10; Fecha Cumplimiento Entregable M12
4. Promocionar los destinos y productos turísticos de Colombia | Metas Cuatrienio 1. Una (1) campaña para la promoción Nacional 2. Tres (3) subcampañas por año 3. Centro de Información Turística optimizado Estadísticas del sector turístico formales 4. Cuarenta y una (38) Ruedas de Negocios Turismo Negocios realizadas. 5. 6.952.000 viajeros internacionales acumulados entre 2015-2018 | 15. Promoción Turística Nacional | Campaña de Turismo 2016 ejecutada | [12 empty] | FONTUR Eduardo Osorio | 3000000000 | *Falta de recursos presupuestales *Demoras en la contratación de los proyectos. *Falta de personal *Incumplimiento por parte de los contratistas *No se logre compromisos, consenso, voluntad, cumplimiento o articulación con terceros | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M11
|  |  | Estrategia de promoción Turismo y Deporte. Ejecutada. | [12 empty] | Direccion de Analisis Sectorial y Promocion. Karol Fajardo | 1500000000 | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M6; Fecha Cumplimiento Entregable M9; Fecha Cumplimiento Entregable M11
|  |  | Mantenimiento de la estrategia comunicacional de la campaña Colombia Limpia. | [12 empty] | FONTUR Eduardo Osorio | 800000000 |  | 1 | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M1 to Fecha Cumplimiento Entregable M12
|  |  | Campaña de Receso Escolar ejecutada. | [12 empty] | FONTUR Eduardo Osorio | 400000000 | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M11
|  |  | Estrategias del fortalecimiento de Puntos de información turistica. Ejecutada | Fecha Cumplimiento Entregable M12: 100 | FONTUR Eduardo Osorio
|  |  | Estrategia de fortalecimiento de la tarjeta Joven ejecutada. | Fecha Cumplimiento Entregable M12: 100 | FONTUR Eduardo Osorio
|  |  | Evento de reconocimientos del sector turismo | [12 empty] | Direccion de Analisis Sectorial y Promocion. Karol Fajardo | 450000000 | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M3
|  |  | Apoyo a la participacion de los departamentos en la Vitrina Turística de Anato 2016. | [13 empty] | 1599728608.05 | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M2
|  |  | Plan de promocion derivado del Fondo Fílmico Diseñado | [13 empty] | 500000000 | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M11
|  |  | 12 ruedas de negocio realizadas. Acumuladas | Fecha Cumplimiento Entregable M4: 1; Fecha Cumplimiento Entregable M8: 3; Fecha Cumplimiento Entregable M9: 5; Fecha Cumplimiento Entregable M10: 7; Fecha Cumplimiento Entregable M11: 11; Fecha Cumplimiento Entregable M12: 12 |  | 4200000000
|  | 16. Promoción Turística Internacional | 1.700.000 Viajeros Internacionales | Fecha Cumplimiento Entregable M12: 1700000 | Enrique Stellabatty Procolombia |  | *Restricción Presupuestal *Recursos FONTUR para la realización de las diferentes actividades. *Conectividad, competitividad
|  |  | Gasto US$1.390 millones | Fecha Cumplimiento Entregable M12: 1390
5. Normatividad y seguridad | Metas Cuatrienio 1. 80 jornadas realizadas 2. 40 brigadas realizadas. 3. (32) Comités Departamentales de Seguridad Turística en funcionamiento y activos 4. Un (1) Observatorio de Seguridad Turística implementado | 17. Formalización Turística | 20 Jornadas de formalización. Acumulado. | Fecha Cumplimiento Entregable M3: 5; Fecha Cumplimiento Entregable M6: 10; Fecha Cumplimiento Entregable M9: 15; Fecha Cumplimiento Entregable M11: 18; Fecha Cumplimiento Entregable M12: 20 | Karol Fajardo Direccion de Analisis Sectorial y Promocion | 29960000 | *Falta de recursos presupuestales *Falta de personal. *Demoras en los procesos de contratación *No aprobaci´pon por parte de comité directivo
|  |  | 10 Brigadas de formalización. Acumulado | Fecha Cumplimiento Entregable M3: 1; Fecha Cumplimiento Entregable M6: 4; Fecha Cumplimiento Entregable M9: 7; Fecha Cumplimiento Entregable M11: 9; Fecha Cumplimiento Entregable M12: 10 |  | 288266695.34
|  | 18. Seguridad | 32 Comités Departamentales de Seguridad Turística (acumulados) | Fecha Cumplimiento Entregable M3: 8; Fecha Cumplimiento Entregable M6: 16; Fecha Cumplimiento Entregable M9: 24; Fecha Cumplimiento Entregable M12: 32 | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez
|  | 19. Empresas del sector turismo certificadas en Calidad turistica | 100 empesas del sector turistico certificadas en calidad turistica | Fecha Cumplimiento Entregable M6: 30; Fecha Cumplimiento Entregable M12: 100
|  | 20. Homologacion internacional certificacion turistica | Norma tecnica homologada internacionalmente | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M12
|  | 21.Travel Warnings suavizados o eliminados - Aprovechando Acuerdo de paz | 5 Travel Warnings suavizados o eliminados - Aprovechando Acuerdo de paz | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M8 to Fecha Cumplimiento Entregable M12
7. Talento Humano |  | 22. Diseñar e implementar la estrategia de Formación y capacitación turística basada en altos estandares de calidad | Estrategia de formacion turistica diseñada (Julio) poner en marcha implementacion (Agosto) | [12 empty] | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez |  | *Disponibilidad presupuestal para las comisiones Agendas de los miembros de los Comités *Departamentales de Seguridad Turística y del Consejo Nacional de Seguridad Turística | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M7 to Fecha Cumplimiento Entregable M8
8. Inversión y financiamiento | Metas Cuatrienio 1. 3 proyectos anuales en infraestructura hotelera y turística que involucren inversionistas extranjeros. 2. Entregar en concesión el Hotel El Prado 3. Pago de acreencias laborales. | 23. Bilinguismo personal vinculado al turismo | 4.000 personas terminan curso virtual 500 personas terminan curso presencial 20 personas terminan diplomado bilingue en Turismo en Barbados (inmersion 100%) | Fecha Cumplimiento Entregable M12: 4520 | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez |  | *Disponibilidad presupuestal *Incumplimiento por parte de los contratistas *Falta de disposición por parte de las Entidades Territoriales, actores públicos y privados del sector
9. Fortalecimiento Institucional | Metas Cuatrienio 1. Sistema Nacional de Gobernanza diseñado e implementado 2. 32 entidades territoriales, actores públicos y privados del sector articuladas con el Sistema Nacional de Gobernanza. 3. Rediseño institucional aprobado 4. Fondo de Nacional de Turismo con altos niveles de eficiencia e impacto. 5. Realización de la asamblea con un número estimado de asistentes al evento:1280 personas 6. Nueva Ley de Turismo expedida | 24. Gobernanza y Gestión Eficiente | Lanzamiento del CITUR | [12 empty] | Direccion de Analisis Sectorial y Promocion. Karol Fajardo | 10000000 | *Disponibilidad presupuestal *Incumplimiento por parte de los contratistas *Falta de disposición por parte de las Entidades Territoriales, actores públicos y privados del sector *Demoras en los procesos de contratación *Falta de personal *No aprobación por parte del comite directivo | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M10
|  |  | 8 SITUR alineados al CITUR. Acumulables | Fecha Cumplimiento Entregable M12: 8 |  | 1940000000
|  |  | Fase I Tarjeta de Registro Hotelero. | [13 empty] | 1500000000 | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M11
|  |  | Lanzamiento de la plataforma del RNT | [13 empty] | 10000000 | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M8
|  |  | Realizar seguimiento a la línea de crédito para el Escalamiento Empresarial del Sector Turístico PIPE 2.0 de Bancoldex. Informes Trimestrales | [13 empty] | Funcionamiento | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M3; Fecha Cumplimiento Entregable M6; Fecha Cumplimiento Entregable M9; Fecha Cumplimiento Entregable M12
|  | 25. Aprovechamientos de convenios | 3 proyectos de cooperacion turistica aprovechando los convenios firmados (acumulado) | Fecha Cumplimiento Entregable M6: 1; Fecha Cumplimiento Entregable M9: 2; Fecha Cumplimiento Entregable M12: 3 | Direccion de Calidad y Desarrollo Sostenible. Mary Amalia Vasquez |  | *Disponibilidad presupuestal *Demoras en los procesos de contratación -FONTUR *No aprobación por parte del Comité Directivo *Falta de interés de la contraparte (país oferente o) demandante
Asistencia técnica para la consolidación de La Red Turística de Pueblos Patrimonio | bar: Fecha Cumplimiento Entregable M10
Versión ( )
Firma del Líder del Comité: ____________________________
Nombre: SANDRA VICTORIA HOWARD TAYLOR
Cargo: Viceministra de Turísmo
Calle 28 Nº 13A -15 / Bogotá, Colombia Conmutador (571) 6067676 www.mincit.gov.co
PE-FM-037. V1