## C-MGP-04
| CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Código: C-MGP-04
Versión: 06
Vigencia: 01 de marzo de 2018
Elaboró: Gerente de Competitividad y Apoyo a las Regiones, Gerente de Promoción y Mercadeo y Gerente de Infraestructura |  | Revisó: Gerente de Competitividad y Apoyo a las Regiones, Gerente de Promoción y Mercadeo, Gerente de Infraestructura y Gerente de Planeación |  | Aprobó: Gerente General
Fecha: 26 de febrero de 2018 |  | Fecha: 26 de Febrero de 2018 |  | Fecha: 01 de Marzo 2018
Nombre del Proceso: Gestión de Proyectos |  |  | Responsable: Gerentes de Competitividad y Apoyo a las Regiones, Promoción y Mercadeo e Infraestructura.
Objetivo: Formular y evaluar los proyectos para la asignación de recursos que mejoren la competitividad del sector turístico, fortalezcan el mercado y la promoción turística y/o la infraestructura turística, que serán presentados a consideración del Comité Interno y Comité Directivo; realizando el control y seguimiento adecuado a la ejecución de los mismos.
PROVEEDORES | ENTRADAS | ACTIVIDADES (Ciclo PHVA) |  | SALIDAS | CLIENTES
EXTERNOS |  |  |  |  | EXTERNOS
Proponentes/beneficiario de proyectos al Fontur |  | PLANEAR |  |  | Proponentes/beneficiarios de proyectos al Fontur
Definir los parámetros que se requieren para la formulación, evaluación y modificación de los proyectos presentados al Fontur.
| Presupuesto aprobado por el Comité Directivo | Implementar la metodología para el seguimiento a la ejecución de los proyectos presentados al Fontur.
HACER
|  | Formular los proyectos radicados en Fontur que cuentan con el concepto de pertinencia por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Viceministerio de Turismo. |  | Proyectos aprobados por el Comité Directivo
| Pertinencia de los proyectos | Realizar evaluación técnica, jurídica y presupuestal de los proyectos formulados para emitir su pre-viabilidad.
|  | Presentar a consideración del Comité Interno de proyectos de Fontur y Comité Directivo los proyectos que cuentan con pre-viabilidad técnica, jurídica y presupuestal. |  | Proyectos ejecutados y entregados al proponentes/beneficiario
| Información del proyecto presentado a Fontur | Tramitar las modificaciones solicitadas por los proponentes/beneficiarios a los proyectos aprobados por el Comité Directivo de Fontur.
Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos aprobados por el Comité Directivo y los contratos suscritos por Fontur, derivados de los mismos.
| Certificaciones de proyectos aprobados por el Comité Directivo | Elaborar informes de supervisión de contratos e informe final de proyectos.
Mantener actualizada la herramienta de seguimiento de proyectos, Salesforce.
INTERNOS |  | VERIFICAR |  |  | INTERNOS
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Viceministerio de Turismo Fiducoldex - Personal soporte de Fontur Proceso de Planeación Organizacional Proceso de Programas Fontur Proceso de Comunicaciones Institucional | Manual para la destinación de recursos y presentación de proyectos del Fontur Circular del MinCIT 10 de marzo de 2015 Roles y procedimientos para el trámite de proyectos a ser apoyados con recursos que conforman el Fondo Nacional de Turismo de acuerdo con lo establecido en la Ley 1558 de 2012 Circular de Gerencia General Fontur 20 de octubre de 2015 Presupuesto de los proyectos de Fontur Plan Estratégico Sectorial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Viceministerio de Turismo | Verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en la formulación, evaluación y modificación de los proyectos presentados al Fontur. Verificar si el seguimiento a la ejecución de los proyectos presentados al Fontur, cumple con la metodología implementada para el mismo. |  | Informes de gestión de proyectos Ejecución presupuestal | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Viceministerio de Turismo Fiducoldex - Personal soporte de Fontur Proceso de Planeación Organizacional Proceso de Programas Fontur Proceso de Comunicaciones Institucional
ACTUAR
Ajustar el cumplimiento de los parámetros establecidos en la formulación, evaluación y modificación de los proyectos presentados al Fontur. Ajustar y actualizar la metodología para el seguimiento a la ejecución de los proyectos presentados al Fontur. Ajustar la desviación de lo planeado.
DOCUMENTOS DESCRIPTIVOS
Código | Nombre
P-MGP-01 | Procedimiento para la formulación de proyectos del Fondo Nacional de Turismo - Fontur
P-MGP-02 | Procedimiento para la evaluación de proyectos del Fondo Nacional de Turismo - Fontur
P-MGP-03 | Procedimiento para la modificación de los proyectos presentados al Fontur
P-MGP-04 | Procedimiento para realizar el seguimiento a la ejecución de proyectos presentados al Fontur
P-MGP-09 | Procedimiento para la aprobación de proyectos del Fondo Nacional de Turismo - Fontur
REGLAMENTACIÓN |  |  |  | RIESGOS DEL PROCESO
• Ley 300 de 1996 • Ley 1101 de 2006 • Ley 1450 de 2011 • Ley 1558 de 2012 • Ley 1753 de 2015 • Circular del MinCIT 10 de marzo de 2015 Roles y procedimientos para el trámite de proyectos a ser apoyados con recursos que conforman el Fondo Nacional de Turismo de acuerdo con lo establecido en la Ley 1558 de 2012 • Manual para la destinación de recursos y presentación de proyectos del Fontur, versión 22 de Septiembre de 2008 • Manual para la destinación de recursos y presentación de proyectos del FONTUR , Versión 1 de marzo de 2018 • Normatividad del sector turismo y las demás normas relacionadas. |  |  |  | Ver mapa de riesgo
MEDICIÓN DEL PROCESO
INDICADOR | OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  | META | FRECUENCIA
Evaluación del término para aprobación de los proyectos del Fontur | Medir el tiempo destinado para la aprobación de los proyectos radicados en Fontur |  |  | 60 días hábiles | Semestral
Proyectos formulados | Medir porcentualmente la cantidad de proyectos formulados de los radicados |  |  | 80% | Semestral
Proyectos evaluados | Medir porcentualmente la cantidad de los proyectos evaluados del total de los formulados |  |  | 80% | Semestral
Proyectos aprobados | Medir porcentualmente la cantidad de los proyectos aprobados del total de los evaluados |  |  | 80% | Semestral
Proyectos en proceso de contratación | Medir porcentualmente la cantidad de los proyectos que tienen radicación de la solicitud de contratación frente a los proyectos aprobados |  |  | 80% | Semestral
Proyectos liberados | Medir porcentualmente los proyectos liberados del total de proyectos finalizados |  |  | 70% | Anual
BATERÍA DE INDICADORES DE GESTIÓN E IMPACTO DE LOS PROYECTOS APROBADOS POR EL COMITÉ DIRECTIVO DE FONTUR