## P-MGP-03
|  | PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACION DE LOS PROYECTOS APROBADOS POR EL COMITÉ DIRECTIVO DE FONTUR | [6 empty] | Código: P-MGP-03 V: 05
Vigencia: 07 de diciembre de 2017
Elaboró |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó
Gerente de Competitividad y Apoyo a las Regiones, Gerente de Promoción y Mercadeo, Gerente de Infraestructura |  |  |  | Gerente de Competitividad y Apoyo a las Regiones, Gerente de Promoción y Mercadeo, Gerente de Infraestructura |  |  |  | Gerente General
|  |  |  | Gerente de Planeación |  |  |  | Fecha: 11 de mayo de 2017
Fecha: 23 de marzo de 2017 |  |  |  | Fecha: 11 de abril de 2017
1. OBJETIVO
Establecer las actividades necesarias para la modificación de los proyectos aprobados por el Comité Directivo del Fondo Nacional de Turismo - Fontur
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica al proceso de Gestión de Proyectos de Fontur
3. RESPONSABLE
El personal de las Gerencias de Competitividad y apoyo a las regiones, Promoción y Mercadeo e Infraestructura
4. DEFINICIONES
MinCIT: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Fontur: Fondo Nacional de Turismo.
Gerencias Misionales: Corresponde a la Gerencia de Competitividad, Gerencia de Promoción y Mercadeo y Gerencia de Infraestructura.
Proponente: Entidad, Gremio, Aportante o Institución con atribución para la presentación de proyectos
Pre-contractual: Corresponde al proyecto que fue aprobado y las áreas misionales están elaborando la solicitud de contratación, para enviar al área jurídica.
En Contratación: Proyecto que se encuentra en proceso contractual por parte del área jurídica.
Contratado: Corresponde al documento jurídico firmado que se deriva de las actividades del proyecto aprobado por Comité Directivo, de acuerdo a lo establecido por ambas partes.
En ejecución: Documento jurídico en normal desarrollo de las actividades pactadas según vigencia.
Retirado: Proyecto que es retirado por parte del proponente
Registro: Documento donde se recolecta evidencia objetiva.
Salesforce: Herramienta en la nube de almacenamiento de información de proyectos.
Indicador de Gestión del proyecto: Permite medir el avance alcanzado en los proyectos para lograr los resultados propuestos al formular el proyecto, se miden durante la ejecución del mismo.
Indicador de Impacto del proyecto: Permite medir el impacto del proyecto en el ámbito económico, social y ambiental.
5. NORMATIVIDAD
• Ley 300 de 1996
• Ley 1101 de 2006
5. NORMATIVIDAD
• Ley 1558 de 2012
• Toda la normatividad del sector turismo
6. ACTIVIDADES
PASO | ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  | CICLO PHVA | REGISTRO | TIEMPOS | RESPONSABLES
1 | Solicitar modificaciones al proyecto |  | Se envía comunicación (física o por vía correo electrónico) solicitando la modificación al proyecto aprobado, por cambios relacionados en fechas, plazos, lugares, nombres, montos, actividades, redistribución de partidas y/o adiciones presupuestales. |  |  | H | N/A | N/A | Proponente
2 | Revisar técnica, jurídica y presupuestalmente la modificación al proyecto |  | Se revisara técnica y presupuestalmente la viabilidad de la solicitud del proponente, definiéndose si es necesario presentar para aprobación del Gerente General, conforme a la delegación dada por el Comité Directivo de Fontur: “...facultad para que el Gerente del Fondo Nacional de Turismo presente a Comité solo los proyectos que han sufrido cambios sustanciales en sus presupuestos, objetos y otras modificaciones esenciales que afecten el desarrollo normal del mismo…” |  |  | H | F-MGP-43 Formato de modificación de proyectos | 8 horas | Responsable del proyecto, Gerente de Competitividad, Gerente de Promoción y Mercadeo, Gerente de Infraestructura. Dirección Jurídica y Dirección de Negocios Especiales
PASO | ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  | CICLO PHVA | REGISTRO | TIEMPOS | RESPONSABLES
|  |  | Acta N° 274, 18 de agosto de 2015. De considerarse necesario se presentará al Comité Directivo la solicitud de modificación al proyecto previo concepto jurídico, y en caso de requerirse se verificará la disponibilidad presupuestal. Cuando la modificación al proyecto implique adición presupuestal deberá contar con la pertinencia del MinCIT y se adelantarán las actividades del procedimiento P-MGP-01 Procedimiento para la formulación de proyectos del Fondo Nacional de Turismo – Fontur. |  |  |  | F-MGP-53 Oficio de solicitud de modificación del proyecto al Comité Directivo
2.1 | Aprobar o negar la solicitud de modificación del proyecto por parte del Gerente General |  | Conforme a la delegación dada al Gerente General por el Comité Directivo el 18 de agosto de 2015 en Acta N° 274, previo concepto técnico favorable, aprobará o negará la modificación al proyecto. |  |  | H | F-MGP-43 Formato de modificación de proyectos | 2 horas | Gerente General
2.2 | Aprobar o negar la solicitud de modificación del proyecto por parte del Comité Directivo |  | Cuando el proyecto requieran cambios sustanciales, como modificación del presupuesto, objeto y en general si se modifica la esencial natural del mismo, se presentará la solicitud de modificación del proyecto al Comité Directivo del Fontur, previo concepto técnico, jurídico y presupuestal; quien será el encargado de aprobar o negar la solicitud de modificación requerida por el proponente. |  |  | H | F-MGP-53 Oficio de solicitud de modificación del proyecto al Comité Directivo | N/A | Miembros del Comité Directivo Fontur
PASO | ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  | CICLO PHVA | REGISTRO | TIEMPOS | RESPONSABLES
3 | Comunicar al proponente la aprobación o negación de la solicitud de modificación del proyecto |  | Se realiza la comunicación a través de la cual se le informará al proponente, la aprobación o negación de la solicitud de modificación del proyecto. Este oficio será remitido a través de correo electrónico desde la herramienta de seguimiento de proyectos- Salesforce, y se adjuntará la ficha modificada del proyecto. |  |  | H | F-MGP-06 Oficio al proponente informando la decisión de aprobación o negación de la solicitud de modificación F-MGP-01 Ficha de Presentación de proyectos | 2 horas | Responsable del proyecto
4 | Remitir documentos a la Dirección Jurídica |  | Se elabora el memorando remitiendo a la Dirección Jurídica la modificación al proyecto aprobada por la Gerencia General o el Comité Directivo, según corresponda, para que se impulsen las actividades contractuales que se requieran. Dicho Memorando deberá ser suscrito por el Ordenador del gasto del área, atendiendo el memorando GG-2288/2017 de fecha 17 de mayo de 2017 suscrito por la Gerencia General de Fontur. |  |  | H | N/A | 2 horas | Responsable del proyecto
14 horas
7. REGISTROS
CODIGO | NOMBRE |  |  |  | RESPONSABLE DE DILIGENCIARLO |  | LUGAR DE ARCHIVO | CRITERIO DE ARCHIVO | TIEMPO DE RETENCIÓN | DISPOSICIÓN
F-MGP-01 | Ficha de Presentación de proyecto |  |  |  | Profesional responsable del proyecto |  | TRD | TRD | TRD | TRD
F-MGP-06 | Informando la decisión de aprobación o negación de la solicitud de modificación proyecto |  |  |  | Profesional responsable del proyecto |  | TRD | TRD | TRD | TRD
F-MGP-43 | Formato de modificación de proyectos |  |  |  | Profesional responsable del proyecto |  | TRD | TRD | TRD | TRD
F-MGP-53 | Oficio de solicitud de modificación del proyecto al Comité Directivo |  |  |  | Profesional responsable del proyecto |  | TRD | TRD | TRD | TRD
8. ANEXOS
• Manual para la destinación de recursos y presentación de proyectos del FONTUR (Versión 2 – Septiembre de 2008).
• Circular 10 de marzo de 2015 Roles y procedimientos para el trámite de proyectos a ser apoyados con recursos que conforman el Fondo Nacional de Turismo de acuerdo con lo establecido en la Ley 1558 de 2012
• Circular 20 de octubre de 2015 Presupuesto de los proyectos de Fontur
• Manual de medición de indicadores (Tantum S.A.SA)
• Acta N° 274, 18 de agosto de 2015.
• Memorando Ordenación del Gasto GG-2288/2017 de fecha 17 de mayo de 2017 suscrito por la Gerencia General de Fontur
9. CONTROL DE CAMBIOS
Versión 00 aprobada por el Comité de Dirección en sesión del 10 de enero de 2012, Acta No. 01 de 2012
Versión 01 aprobada por el Comité de Dirección en sesión del 25 de febrero de 2012, Acta No. 03 de 2013
Versión 02 aprobada por el Comité de Dirección en sesión del 02 de septiembre de 2013, Acta No. 08 de 2013
Versión 03 aprobada por el Comité de Gerencia en sesión del 11 de mayo de 2017, Acta No. 11 de 2017
Versión 04 aprobada por el Comité de Gerencia en sesión del 18 de agosto de 2017, Acta No. 19 de 2017
Versión 05 aprobada por el Comité de Gerencia en sesión del 07 de diciembre de 2017, Acta No. 31 de 2017