## P-MPF-01
|  | PROCEDIMIENTO PARA LA ASESORÍA EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DEL TURISMO NÁUTICO - FONTUR | [6 empty] | Código: P-MPF-01 Versión: 01 Vigencia: 03-oct-2018
| Elaboró |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó
| Gerencia de Competividad y Apoyo a las Regiones Asesor de Turismo Náutico |  |  | Gerencia de Planeación |  |  |  | Gerente General
| Fecha: 20-jun-2017 18-agos-2017 |  |  | Fecha: 05-jul-2017 15-ago-2017 08-jul-2018 |  |  |  | Fecha: 07-dic-2017 03-oct-2018
1. OBJETIVO
Documentar las actividades que se requieren para asesorar el desarrollo del Turismo Náutico en el país como mesas de trabajo técnicas, formulación, evaluación y seguimiento de proyectos, congresos, foros entre otras actividades.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica al proceso de Gestión de Proyectos de FONTUR.
3. RESPONSABLE
Asesor de Turismo Náutico, de acuerdo con las directrices de las Gerencias de Competitividad, Infraestructura y Mercadeo y Promoción.
4. DEFINICIONES
MinCIT: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Fontur: Fondo Nacional de Turismo.
Gerencias Misionales: Corresponde a las Gerencia de Competitividad, Gerencia de Promoción y Mercadeo y Gerencia de Infraestructura.
Proponente: Entidad, Gremio, Aportante o Institución con atribución para la presentación de proyectos
Turismo Náutico: Es un turismo en sí mismo, son vacaciones activas en contacto con el agua que permiten realizar todo tipo de actividades náuticas en tiempo de ocio: navegación a vela o motor, windsurfing, surf, submarinismo, piragüismo, remo, cruceros, etc., compartiendo la actividad náutica con el disfrute de la naturaleza y la oferta turística y recreativa de las diferentes regiones costeras de nuestro país. Fuente: "El Turismo Náutico en España". S.G.T 1998 GMM Consultores Turísticos
4. DEFINICIONES
Salesforce: Herramienta en la nube de almacenamiento de información de proyectos.
5. NORMATIVIDAD
• Ley 300 de 1996
• Ley 1101 de 2006
• Ley 1558 de 2012
• Toda la normatividad del sector turismo
6. ACTIVIDADES
PASO | ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  | CICLO PHVA | REGISTRO | TIEMPOS (Horas) | RESPONSABLES
1 | Elaborar un plan de trabajo |  | Diseñar un plan de trabajo anual (a finales de la vigencia anterior), en materia de asesoría y acompañamiento en la presentación de proyectos de Turismo Náutico, con la aprobación de los Gerentes de Competitividad y Apoya a las Regiones, Infraestructura y Promoción y Mercadeo |  |  | P | F-MPF-01 Plan de Trabajo Anual | 40 | Gerente de Competitividad y Apoya a las Regiones Gerente de Infraestructura Gerente de Promoción y Mercadeo Asesor de Turismo Náutico.
2 | Brindar asesoría a proyectos de Turismo Náutico |  | Asesorar al proponente y a las Gerencias Misionales en las diferentes etapas que surte un proyecto (Turismo Náutico): formulación, evolución, aprobación, contratación y ejecución del mismo) |  |  | H | N/A | 8 | Asesor de Turismo Náutico.
3 | Realizar seguimiento de proyectos de Turismo Náutico |  | Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos de Turismo Náutico de las Gerencias Misionales de Fontur; de acuerdo con las actividades aprobadas en cada proyecto por el Comité Directivo |  |  | V | N/A | 40 | Asesor de Turismo Náutico.
4 | Realizar seguimiento al plan de trabajo |  | Se realizará seguimiento a las acciones establecidas en el plan de trabajo para Turismo Náutico y en forma semetral se realizará la medición del indicador I-MPF-01: Cumplimiento del plan de trabajo |  |  | V | F-MPF-02 Seguimiento Plan al Plan de Trabajo | 8 | Gerente de Competitividad y Apoya a las Regiones Gerente de Infraestructura Gerente de Promoción y Mercadeo Asesor de Turismo Náutico.
5 | Ajustar el plan de trabajo definido |  | Se ajusta el plan de trabajo definido, con el fin de lograr su cumplimiento |  |  | A | N/A | 3 | Gerente de Competitividad y Apoya a las Regiones Gerente de Infraestructura Gerente de Promoción y Mercadeo Asesor de Turismo Náutico.
PASO | ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  | CICLO PHVA | REGISTRO | TIEMPOS (Horas) | RESPONSABLES
6 | Recibir solicitud y delegarla |  | El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Dirección General Marítima - DIMAR, Comisión Colombiana del Océano - CCO, Departamento Nacional de Planeación DNP, entre otros envían solicitud formal a FONTUR (en medio físico o virtual) para realizar sensibilización y brindar asesoría en Turismo Náutico. Una vez analizado el requerimiento es delegado. |  |  | P | N/A | 3 | Gerente General
7 | Brindar asesoría y/o participar en el evento delegado |  | Participar en los eventos delegados y/o brindar asesoría a proyectos de Turismo Náutico. |  |  | H | N/A | 8 | Asesor de Turismo Náutico.
8 | Realizar informe de participación a la instancia designada |  | Se levanta un informe de los temas abordadas en el marco de la instancia a que fue delegado, así como los resultados obtenidos en las Mesas de Trabajo o Asistencia a los eventos (Congresos o Foros). |  |  | H | N/A | 4 | Asesor de Turismo Náutico.
9 | Asesorar el desarrollo de eventos académicos y de promoción del sector turismo náutico |  | Suministrar la información especifica necesaria a las diferentes Gerencias Misionales de Fontur, para el desarrollo de eventos académicos y de promoción del sector de turismo náutico |  |  | H | N/A | 40 | Profesional Responsable del Proyecto y Proponente
10 | Realizar la medición del indicador Número de embarcaciones de recreo arribadas en Colombia |  | Con la información reportada por la Dirección General Maritima - DIMAR a través de su Sistema de Registro de Avisos de Arribo (número de arribos náuticos), se realizará la medición del indicador con una periodicidad anual; esta medición deberá ser validad por el Gerente del área. |  |  | H | F-MPF-17 Informe Arribos Náuticos | 8 | Gerente de Competitividad y Apoya a las Regiones Asesor Turísmo Náutico
162
7. REGISTROS
CODIGO | NOMBRE |  |  |  | RESPONSABLE DE DILIGENCIARLO |  | LUGAR DE ARCHIVO | CRITERIO DE ARCHIVO | TIEMPO DE RETENCIÓN | DISPOSICIÓN
F-MPF-01 | Plan de Trabajo Anual |  |  |  | Asesor de Turismo Náutico |  | TRD | TRD | TRD | TRD
F-MPF-02 | Seguimiento al Plan de Trabajo Anual |  |  |  | Asesor de Turismo Náutico |  | TRD | TRD | TRD | TRD
8. ANEXOS
• Manual para la destinación de recursos y presentación de proyectos del FONTUR (Versión 2 – Septiembre de 2008).
• Acta de reunión
• Registro de asistentes
• Circular 10 de marzo de 2015 Roles y procedimientos para el trámite de proyectos a ser apoyados con recursos que conforman el Fondo Nacional de Turismo de acuerdo con lo establecido en la Ley 1558 de 2012
9. CONTROL DE CAMBIOS
Versión 00, aprobado por el Comité de Gerencia en sesión del 07 de diciembre de 2017, Acta No. 31 de 2017
Versión 01, aprobado por el Comité de Gerencia en sesión de 03 de octubre de 2018, Acta No. 20 de 2018
Note on E29: Diana CArolina Diaz Viafara: Se ajusta la redacción, aclarando que la aprobación es realizada por las áreas de Competitividad, Infraestructura y Promoción.
Note on I29: Diana CArolina Diaz Viafara: Se estandariza el formatao para todo el Proceso Programas Fontur
Note on K29: Diana CArolina Diaz Viafara: Se ajustan los responsables numerando todos los responsables de la actividad
Note on H31: Diana CArolina Diaz Viafara: Se ajusta el ciclo PHVA, es un verificar
Note on E32: Diana CArolina Diaz Viafara: Se ajusta la actividad, incluyendo la medición del indicador
Note on K32: Diana CArolina Diaz Viafara: Se ajustan los responsables numerando todos los responsables de la actividad
Note on E33: Diana CArolina Diaz Viafara: Se incluye esta actividad, dado que el procedimiento no contemplaba un Actuar
Note on K33: Diana CArolina Diaz Viafara: Se ajustan los responsables numerando todos los responsables de la actividad
Note on H36: Diana CArolina Diaz Viafara: Se ajusta el ciclo PHVA, la actividad es un hacer
Note on E39: Diana CArolina Diaz Viafara: Al definir el indicador se incluye en el procedimiento, una actividad la medición del mismo