## P-MAR-01
|  | PROCEDIMIENTO PARA BRINDAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS |  |  |  |  | Código: P-MAR-01
Versión: 00
Vigencia: 07 de diciembre de 2017
| Elaboró |  | Revisó |  | Aprobó
| Gerente y Director de Competitividad y Apoyo a las Regiones |  | Gerencia de Planeación |  | Gerente General
| Fecha: 5 de mayo de 2017 20 de junio de 2017 15 de agosto de 2017 18 de agosto de 2017 9 de octurbe de 2017 27 de octubre ed 2017 |  | Fecha: 5 de julio de 2017 15 de agosto de 2017 2 de octubre de 2017 27 de octubre ed 2017 9 de noviembre de 2017 29 de novimebre de 2017 |  | Fecha: 07 de diciembre de 2017
1. OBJETIVO
Documentar las actividades que se requieren para brindar el acompañamiento en la gestión de proyectos y programas de Fontur, por parte del equipo de apoyo a las regiones
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable al proceso de Acompañamiento a las Regiones
3. RESPONSABLE
El personal de la Dirección de Competitividad y Apoyo a las Regiones
4. DEFINICIONES
MinCIT: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Fontur: Fondo Nacional de Turismo.
Gerencias Misionales: Corresponde a las Gerencia de Competitividad, Gerencia de Promoción y Mercadeo y Gerencia de Infraestructura.
Proponente: Entidad, Gremio, Apotante o Institución con atribución para la presentación de proyectos
Salesforce: Herramienta en la nube de almacenamiento de información de proyectos.
5. NORMATIVIDAD
• Ley 300 de 1996
• Ley 1101 de 2006
• Ley 1558 de 2012
• Toda la normatividad del sector turismo
6. ACTIVIDADES
PASO | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  | CICLO PHVA | REGISTRO | TIEMPOS | RESPONSABLES
FASE I | Identificar necesidades de acompañamiento | Asesorar a las regiones del país, aportantes de la contribución parafiscal y los diferentes proponentes que puedan presentar proyectos a Fontur |  |  |  |  | 65 horas | Gerente General Director de Competitividad y Apoyo a las Regiones, Gestores de Competitividad, Profesionales MiCITio y Profesional de Competitividad y Apoyo a las Regiones
1 | Elaborar plan de trabajo anual | Diseñar un plan de trabajo anual (a finales de la vigencia anterior), para aprobación de la Gerencia de Competitividad y Apoyo a las Regiones, con seguimiento trimestral a las acciones a desarrollar por parte del equipo de Apoyo a las Regiones, en materia de asesoría y acompañamiento a los diferentes actores de turismo/posibles proponentes a nivel regional, departamental y/o municipal, en la presentación de proyectos de Fontur |  |  | P | F-MAR-01Plan de Trabajo Anual | 40 horas | Dirección de Competitividad y Apoyo a las Regiones
PASO | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  | CICLO PHVA | REGISTRO | TIEMPOS | RESPONSABLES
2 | Recibir solicitud y delegarla | El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y las Entidades adscritas y vinculadas, Entidades de Orden Nacional, Entidades Territoriales, Gremios y Asociaciones, Corporaciones o Fondos Mixtos de Turismo, Cámaras de Comercio, Prestadores de Servicios Turísticos, entre otros actores del Turismo, envían solicitud formal a FONTUR (en medio físico o virtual) para realizar sensibilización y brindar asesoría en presentación de proyectos. Una vez analizado el requerimiento es delegado. |  |  | P | N/A | 3 horas | Gerente General
3 | Confirmar solicitud | El responsable designado establece comunicación con el solicitante para coordinar el acompañamiento y dar trámite a la solicitud. |  |  | H | N/A | 6 horas | Director de Competitividad y Apoyo a las Regiones, Gestores de Competitividad, Profesionales MiCITio y Profesional de Competitividad y Apoyo a las Regiones
4 | Realizar asesoría y acompañamiento | Realizar asesoría a la región, departamento y/o municipio en la presentación de proyectos orientados en turismo; a partir de los lineamientos del Manual de destinación de recursos y presentación de proyectos para ser presentados ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través del Viceministerio de Turismo Circular MinCIT del 10 de marzo de 2015, roles y procedimientos para el trámite de proyectos a ser apoyados con recursos que conforman el Fondo Nacional de Turismo de acuerdo con lo establecido en la Ley 1558 de 2012 |  |  | H | N/A | 8 horas | Director de Competitividad y Apoyo a las Regiones, Gestores de Competitividad, Profesionales MiCITio y Profesional de Competitividad y Apoyo a las Regiones
5 | Generar informes regionales de seguimiento | Informar semanalmente a la Gerencia General acerca de las actividades desarrolladas desde el equipo de Apoyo a las Regiones, de acuerdo con su ubicación geográfica y las funciones propias del cargo, y dando cumplimiento el plan de trabajo establecido |  |  | H | F-MAR-02 Informe Semanal de Gestión | 8 horas | Director de Competitividad y Apoyo a las Regiones, Gestores de Competitividad, Profesionales MiCITio y Profesional de Competitividad y Apoyo a las Regiones
6 | Realizar seguimiento al plan de trabajo | Se realizará seguimiento a las acciones establecidas en el plan de trabajo del equipo de Apoyo a las Regiones, y en forma semestral se realizará la medición del Indicador1: Cumplimiento del plan de trabajo |  |  | V | F-MAR-03 Seguimiento al plan de trabajo | 40 horas | Dirección de Competitividad y Apoyo a las Regiones
FASE II | Presentación de oferta institucional | Realizar presentación de la oferta institucional de Fontur a la entidad que lo requiera |  |  |  |  | 21 horas | Gerente General Director de Competitividad y Apoyo a las Regiones, Gestores de Competitividad, Profesionales MiCITio y Profesional de Competitividad y Apoyo a las Regiones
7 | Recibir solicitud y delegarla | El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y las entidades adscritas y vinculadas, entidades de orden Nacional, Entidad Territorial, Gremios y Asociaciones, Corporaciones o Fondos Mixtos de Turismo, Cámara de Comercio, Prestadores de Servicio Turístico, Cámaras de Comercio, Prestadores de Servicio Turístico, entre otros actores del Turismo, envían solicitud formal a Fontur (en medio físico o virtual) para realizar sensibilización de la Oferta Institucional del Fondo Nacional de Turismo - Fontur. Una vez analizado el requerimiento es delegado. |  |  | P | N/A | 3 horas | Gerente General
8 | Confirmar solicitud | El responsable designado establece comunicación con el solicitante para coordinar el acompañamiento y dar trámite a la solicitud. |  |  | H | N/A | 6 horas | Director de Competitividad y Apoyo a las Regiones, Gestores de Competitividad, Profesionales MiCITio y Profesional de Competitividad y Apoyo a las Regiones
PASO | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  | CICLO PHVA | REGISTRO | TIEMPOS | RESPONSABLES
9 | Presentar la Oferta Institucional Fontur | El responsable designado realiza la presentación de Oferta Institucional del Fondo Nacional de Turismo, Fontur |  |  | H | N/A | 8 horas | Director de Competitividad y Apoyo a las Regiones, Gestores de Competitividad, Profesionales MiCITio y Profesional de Competitividad y Apoyo a las Regiones
10 | Realizar informe de la jornada de sensibilización de la Oferta Institucional | El responsable designado realiza el informe de la sensibilización de la Oferta Institucional del Fondo Nacional de Turismo - Fontur |  |  | H | F-MAR-02 Informe Semanal de Gestión F-MAR-04 Matriz de seguimiento asesoria de proyectos | 4 horas | Director de Competitividad y Apoyo a las Regiones, Gestores de Competitividad, Profesionales MiCITio y Profesional de Competitividad y Apoyo a las Regiones
FASE III | Apoyo a la gestión de proyectos | Ser enlace entre Fontur y las regiones del país, aportantes de la contribución parafiscal y los demás proponentes, en la presentación y ejecución de los proyectos. |  |  |  |  | 3 horas | Director de Competitividad y Apoyo a las Regiones, Gestores de Competitividad, Profesionales MiCITio y Profesional de Competitividad y Apoyo a las Regiones
11 | Apoyar la gesitón de proyectos | Apoyar la gestión requerida en las diferentes etapas que surte el proyecto: formulación, evaluación, aprobación, contratación y ejecución del mismo; manteniendo permanente comunicación con los responsables de los proyectos en las Gerencias Misionales. |  |  | H | N/A | 1 hora | Director de Competitividad y Apoyo a las Regiones, Gestores de Competitividad, Profesionales MiCITio y Profesional de Competitividad y Apoyo a las Regiones
12 | Consultar y actualizar Salesforce | Consultar y mantener actualizada la herramienta Salesforce, en lo que respecta a: 1- La función de ser enlace entre Fontur y los proponentes y 2- El apoyo requerido por el responsable del proyecto en las diferentes etapas que surte el proyecto. |  |  | H | F-MAR-05 Base de datos autoridades territoriales de turismo | 1 hora | Director de Competitividad y Apoyo a las Regiones, Gestores de Competitividad, Profesionales MiCITio y Profesional de Competitividad y Apoyo a las Regiones
13 | Controlar la asesoría brindada por la DCAR | Permanentemente se actualizará la matriz de seguimiento asesoría de proyectos, la cual es fuente de datos de los Indicadores, los cuales se miden en forma anual: 2-Asesoría a los proponentes de Fontur 3-Aprobación de proyectos asesorados por la DCAR 4-Recursos aprobados, asesorados por la DCAR |  |  | V | F-MAR-04 Matriz de seguimiento asesoria de proyectos | 1 hora | Director de Competitividad y Apoyo a las Regiones, Gestores de Competitividad, Profesionales MiCITio y Profesional de Competitividad y Apoyo a las Regiones
89 horas
7. REGISTROS
CODIGO | NOMBRE |  |  | RESPONSABLE DE DILIGENCIARLO |  | LUGAR DE ARCHIVO | CRITERIO DE ARCHIVO | TIEMPO DE RETENCIÓN | DISPOSICIÓN
F-MAR-01 | Plan de trabajo anual |  |  | Dirección de Competitividad y Apoyo a las Regiones |  | TRD | TRD | TRD | TRD
F-MAR-02 | Informe semanal de gestión |  |  | Dirección de Competitividad y Apoyo a las Regiones |  | TRD | TRD | TRD | TRD
F-MAR-03 | Seguimiento al plan de trabajo |  |  | Dirección de Competitividad y Apoyo a las Regiones |  | TRD | TRD | TRD | TRD
F-MAR-04 | Matriz de seguimiento asesoria de proyectos |  |  | Dirección de Competitividad y Apoyo a las Regiones |  | TRD | TRD | TRD | TRD
F-MAR-05 | Base de datos autoridades territoriales de turismo |  |  | Dirección de Competitividad y Apoyo a las Regiones |  | TRD | TRD | TRD | TRD
8. ANEXOS
• Manual para la destinación de recursos y presentación de proyectos del FONTUR (Versión 2 – Septiembre de 2008).
• Acta de reunión
• Registro de asistentes
• Circular 10 de marzo de 2015 Roles y procedimientos para el trámite de proyectos a ser apoyados con recursos que conforman el Fondo Nacional de Turismo de acuerdo con lo establecido en la Ley 1558 de 2012
9. CONTROL DE CAMBIOS
Versión 00 aprobado por el Comité de Gerencia en sesión del 07 de diciembre de 2017, Acta No. 31 de 2017